กรอบระยะเวลาการดำเนินการ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัดพังงา

| ที่ | ช่วงระยะเวลา | ขั้นตอน | การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 | ลงทะเบียนการประเมินและนำเข้าข้อมูลประกอบการประเมิน | ลงทะเบียนการประเมินและนำเข้าข้อมูลประกอบการประเมิน มีขั้นตอนดังนี้ 1. ผู้ดูแลระบบและผู้บริหารลงทะเบียนการประเมิน 2. แจ้งส่วนราชการส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 2. ผู้ดูแลระบบนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 3) ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล |
| 2 | 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 | เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) | การเก็บข้อมูล IIT และ EIT ให้ส่วนราชการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด IIT โดยคำนึงถึงความครอบคลุมของบุคลากรทุกส่วนงานและทุกระดับ และไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำที่ ป.ป.ช.กำหนด 2) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด EIT โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการในการเข้าถึงช่องทางการตอบแบบวัด EIT ไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำที่ ป.ป.ช.กำหนด |
| 3 | 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564 | เก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) | การเก็บข้อมูล OIT มีขั้นตอนดังนี้ 1) แจ้งส่วนราชการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 2) ผู้ดูแลระบบนำเข้าข้อมูล OIT 3) ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล OIT |
| 4 | 1 – 31 พฤษภาคม 2564 | สรุปผลการดำเนินการ ITA ของจังหวัดพังงา | แจ้งส่วนราชการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| 5 | 1 – 15 มิถุนายน 2564 | ชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT | กรณีจังหวัดพังงา เห็นว่าผลคะแนนแบบวัด OIT ไม่เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ดูแลระบบจะแจ้งการชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม |
| 6 | 1 – 31 สิงหาคม 2564 | ประกาศและเผยแพร่ผลการประเมิน | จังหวัดแจ้งประกาศผลการดำเนินการ ITA |