## ฟอร์มสภาพัฒน์
สถานะโครงการ งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 พ.ย. 2564
ลำดับ | จังหวัด | ชื่อโครงการ | กิจกรรม | หน่วยดำเนินงาน | กรอบวงเงิน ที่ครม.อนุมัติ (บาท) | วงเงิน (บาท) | สถานะโครงการ | วันเริ่มต้น/สิ้นสุดสัญญา | ร้อยละการเบิกจ่าย | ปัญหา - อุปสรรค
1 | สตูล | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เกาะหลีเป๊ะ รองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ | ขยายปรับปรุงอาคาร และจัดหาครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลเสริมสร้างสุขภาพ ตําบลเกาะหลีเป๊ะ | จังหวัดสตูล | 83000000 | 80743400 | ลงนามในสัญญาแล้ว | คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 | กันงบเหลื่อมปีของปี 2565 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว 1 งวด
2 | ตรัง | โครงการ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ฟื้นฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก | ปรับปรุงศูนย์อนุบาล และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และปรับปรุงภูมิทัศน์ | จังหวัดตรัง | 82000000 | 68802600 | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
3 | ภูเก็ต | โครงการ Phuket Health Sandbox | บูรณาการระบบสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นต้นแบบ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงสุขภาพบุคคล และระบบปฐมภูมิด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็น Digital Platform/ Digital Health Code และจัดตั้งศูนย์ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทั้งระบบ | อบจ.ภูเก็ต | 85000000 | 25252000 | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง - ครุภัณฑ์ 5,000,000 บาท ให้บริษัทเข้ายื่นซอง วันที่ 11 พ.ย. 65 ซึ่งจะพิจารณาภายใน 5 วัน -การดำเนินงาน 16,400,000 บาท ได้บริษัทดำเนินงานแล้ว ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน | ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามระหว่างวันที่ 21 - 25 พ.ย. 2565 | 0
4 | พังงา | โครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่ง แห่งเมืองพังงา จังหวัดพังงา (The Park Khaolak) | ก่อสร้างอาคารศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการ ลานกิจกรรม ทางวิ่ง ทางเท้า และการปรับภูมิทัศน์ | จังหวัดพังงา | 80000000 | 79980000 | ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาจ้างเลขที่ 276/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่ถมดิน ฐานรากอาคารต้อนรับอาคารห้องน้ำอาคารศาลา ปรับคันดินเวทีแสดงกลางแจ้ง และงานรั้วรอบโครงการ ได้ผลงาน 3.75% | เริ่มสัญญาจ้างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 25 กันยายน 2566 | ได้เบิกเงินล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 11,997,000 บาท
5 | ระนอง | โครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อม | ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองและสะพาน ข้ามคลองหงาว และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชิงคีรี ตําบลเขานิเวศน์ | จังหวัดระนอง | 80000000 | 76659000 | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ได้ขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี (ทั้งโครงการฯ) เรียบร้อยแล้ว | ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ สิ้นปีงบประมาณ 2566 | 0 | -
6 | กระบี่ | โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร-ท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด รองรับการเข้าถึง ระบบขนส่งอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม ตามมาตรฐานสากล (Friendly Design) | ปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร-ท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด รองรับการเข้าถึง ระบบขนส่งอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม ตามมาตรฐานสากล (Friendly Design) | อบจ.กระบี่ | 35000000 | 35000000
7 | กระบี่ | โครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบําบัดน้ำพุร้อนคลองท่อมเมืองสปา | ปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ และก่อสร้างพื้นที่นันทนาการ บริเวณน้ำพุร้อนเค็มสู่มาตรฐานสากล | จังหวัดกระบี่ | 49000000 | 49000000

## จ.พังงา
สถานะโครงการ งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 พ.ย. 2564
หน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
ลำดับ | จังหวัด | ชื่อโครงการ | คอลัมน์1 | หน่วยดำเนินงาน | กรอบวงเงิน ที่ครม.อนุมัติ (บาท) | วงเงิน (บาท) | ผลการดำเนินงาน | วันเริ่มต้น/สิ้นสุดสัญญา | ร้อยละการเบิกจ่าย | ปัญหา - อุปสรรค
1 | พังงา | โครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่ง แห่งเมืองพังงา จังหวัดพังงา (The Park Khaolak) | ก่อสร้างอาคารศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการ ลานกิจกรรม ทางวิ่ง ทางเท้า และการปรับภูมิทัศน์ | โยธาธิการและเมืองจังหวัดพังงา | 80000000 | 79980000 | ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาจ้างเลขที่ 276/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ......................... ได้ผลงาน.................% | เริ่มสัญญาจ้างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 25 กันยายน 2566 | ได้เบิกเงินล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 11,997,000 บาท
ลงชื่อ....................................................................ผู่รายงาน
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ