## 03 เงินกันปี 2566
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
จังหวัด /กลุ่มจังหวัด ................................................................ (ข้อมูล ณ วันที่ .........................................................)
แบบรายงาน 03/2567
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | หน่วยดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา | วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา | (1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (บาท) | (2) เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (บาท) | (3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 (บาท) | (4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท) | (5) เงินเหลือจ่าย (บาท) | หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่าย/ปัญหาอุปสรรค/ร้อยละผลงาน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีเงินตกพับ ให้ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกพับ และแนวทางการชดเชย)
รวม |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
หมายเหตุ: 1. ผู้รายรายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ผู้รับรองข้อมูล คือ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หรือ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
3. กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาซื้อหรือจ้าง
4. ให้ระบุทุกโครงการ/กิจกรรม/รายการทั้งที่เบิกจ่ายครบถ้วนแล้วทุกรอบการรายงาน ทั้งนี้ สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม
5. รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน เริ่มครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2566 จนกว่าจะเบิกจ่ายครบถ้วนแล้วเสร็จ
6. กรุณาส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com
* ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) หมายถึง ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป (ไม่รวมที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
** การคำนวณผลการเบิกจ่ายและเงินคงเหลือ (4)
- กรณีกันเงินแบบ PO จะคำนวณจาก เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (2) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)
- กรณีกันเงินแบบ CX จะคำนวณจาก วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (1) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)
*** เงินเหลือจ่าย (5) หมายถึง เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน (PO) กรณีกันแบบ CX /เหลือจ่ายจากการแก้ไขสัญญา
/เหลือจ่ายจากการยกเลิกรายการ ซึ่งไม่ได้ใช้ในการเบิกจ่ายแล้ว
ลงชื่อ................................................ผู้รายงาน
(...............................................)
โทร. (มือถือ) ................................................
E - mail.........................................................
ลงชื่อ................................................ผู้รับรองข้อมูล
(...............................................)
หน.สนจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

## ตัวอย่างเงินกันปี 2566
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
จังหวัดกระบี่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)
แบบรายงาน 03/2567
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | หน่วยดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา | วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา | (1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (บาท) | (2) เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (บาท) | (3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 (บาท) | (4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท) | (5) เงินเหลือจ่าย (บาท) | หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่าย/ปัญหาอุปสรรค/ร้อยละผลงาน/วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ/กรณีเงินตกพับ ให้ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกพับ และแนวทางการชดเชย)
1 | กิจกรรมก่อสร้างสะพาน | แขวงทางหลวง... | 243405 | 243556 | 10000000 | 6000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | - ผลการดำเนินงานร้อยละ 50 - คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ม.ค. 67
2 | กิจกรรมก่อสร้างถนน | แขวงทางหลวง... | 243435 | 243649 | 20000000 | 15000000 | 2000000 | 13000000 | 150000 | - เหลือจ่าย 150,000 บาท จากการแก้ไขสัญญา (ปรับลดกิจกรรม/งบประมาณ) - ผลการดำเนินงานร้อยละ 15
3 | กิจกรรมติดตั้งเสาไฟ | แขวงทางหลวง... | 243466 | 243708 | 4800000 | 5000000 | 3000000 | 1800000 | 20000 | - กันแบบ CX - เหลือจ่าย 20,000 บาท จากการก่อหนี้ผูกพัน (PO) - ผลการดำเนินงานร้อยละ 65
4 | กิจกรรมซ่อมแซมผิวจราจร | แขวงทางหลวง... | 243497 | 243649 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 8000000 | - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้พื้นที่
รวม |  |  |  |  | 42800000 | 34000000 | 8000000 | 17800000 | 8170000
หมายเหตุ: 1. ผู้รายรายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ผู้รับรองข้อมูล คือ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หรือ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
3. กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาซื้อหรือจ้าง
4. ให้ระบุทุกโครงการ/กิจกรรม/รายการทั้งที่เบิกจ่ายครบถ้วนแล้วทุกรอบการรายงาน ทั้งนี้ สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม
5. รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน เริ่มครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2566 จนกว่าจะเบิกจ่ายครบถ้วนแล้วเสร็จ
6. กรุณาส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com
* ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) หมายถึง ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป (ไม่รวมที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
** การคำนวณผลการเบิกจ่ายและเงินคงเหลือ (4)
- กรณีกันเงินแบบ PO จะคำนวณจาก เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (2) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)
- กรณีกันเงินแบบ CX จะคำนวณจาก วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (1) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)
*** เงินเหลือจ่าย (5) หมายถึง เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน (PO) กรณีกันแบบ CX /เหลือจ่ายจากการแก้ไขสัญญา
/เหลือจ่ายจากการยกเลิกรายการ ซึ่งไม่ได้ใช้ในการเบิกจ่ายแล้ว
ลงชื่อ................................................ผู้รายงาน
(...............................................)
โทร. (มือถือ) ................................................
E - mail.........................................................
ลงชื่อ................................................ผู้รับรองข้อมูล
(...............................................)
หน.สนจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ