คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ฉบับปรับปรุงเดือนมิถุนายน 2567)

-----------------------------------------------------

ก. แบบรายงานมี 2 แบบ คือ

แบบที่ 1  แบบรายงาน 01/2567 ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณตาม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และให้รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน รายงานครั้งแรกเดือนกรกฎาคม 2567

แบบที่ 2  แบบรายงาน 02/2567 ให้รายงานโครงการ Y2 หรือโครงการใหม่ที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนแปลง/เงินเหลือจ่าย/อื่น ๆ และให้รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน รายงานครั้งแรกเดือนกรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ หากไม่มีโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวให้รายงานว่า ไม่มีโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติมจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข. คำอธิบายแบบรายงาน ดังนี้ (แบบรายงานทั้ง 2 แบบใช้คำอธิบายเดียวกัน)

ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะอธิบายการดำเนินงานเป็นตัวเลข ดังนี้

หมายเลข 1 คือ เดือนมกราคม 2567	หมายเลข 13 คือ เดือนมกราคม 2568

หมายเลข 2 คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2567	หมายเลข 14 คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2568

หมายเลข 3 คือ เดือนมีนาคม 2567 	หมายเลข 15 คือ เดือนมีนาคม 2568

หมายเลข 4 คือ เดือนเมษายน 2567	หมายเลข 16 คือ เดือนเมษายน 2568

หมายเลข 5 คือ เดือนพฤษภาคม 2567	หมายเลข 17 คือ เดือนพฤษภาคม 2568

หมายเลข 6 คือ เดือนมิถุนายน 2567	หมายเลข 18 คือ เดือนมิถุนายน 2568

หมายเลข 7 คือ เดือนกรกฎาคม 2567	หมายเลข 19 คือ เดือนกรกฎาคม 2568

หมายเลข 8 คือ เดือนสิงหาคม 2567	หมายเลข 20 คือ เดือนสิงหาคม 2568

หมายเลข 9 คือ เดือนกันยายน 2567	หมายเลข 21 คือ เดือนกันยายน 2568

หมายเลข 10 คือ เดือนตุลาคม 2567

หมายเลข 11 คือ เดือนพฤศจิกายน 2567

หมายเลข 12 คือ เดือนธันวาคม 2567

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมประเภทงบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน เช่น เดือนกรกฎาคม ให้กรอกหมายเลข 7 เป็นต้น

- เริ่มต้น คือ เดือนที่เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม หรือที่คาดว่าจะเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมต่อ ผวจ.

- สิ้นสุด คือ เดือนที่ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ หรือที่คาดว่าจะดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ

ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมประเภทงบลงทุน ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน เช่น เดือนพฤศจิกายน ให้กรอกหมายเลข 11 เป็นต้น

- ก่อหนี้เสร็จ คือ เดือนที่ก่อหนี้ผูกพันและนำเข้าในระบบ GFMIS แล้ว หรือที่คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันและนำเข้าในระบบ GFMIS

- สิ้นสุด คือ เดือนที่ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ หรือที่คาดว่าจะดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ

ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค) ให้ระบุ ดังนี้

ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

- 2 -

หมายเลข 4 คือ อยู่ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 14 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ

**กรณีงบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่นที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมา/ครุภัณฑ์) ให้ระบุทั้งในช่อง (3.1) และ (3.2) โดยช่อง (3.2) ให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน**

ข้อ (3.2) งบลงทุน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค) ให้ระบุ ดังนี้

หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/ รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ (SPEC)/หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง

หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้างจากหัวหน้าหน่วยงาน

หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน/ประกาศเชิญชวน

หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม)

หมายเลข 11 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีมีการอุทธรณ์ผล ให้ระบุหมายเลข 16 พร้อมระบุรายละเอียด/ความก้าวหน้า/ผลการพิจารณาอุทธรณ์)

หมายเลข 12 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMIS

หมายเลข 13 คือ ก่อหนี้และนำเข้าระบบ GFMIS แล้ว

หมายเลข 14 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ (เฉพาะที่มีการซื้อหรือจ้างจากผู้ประกอบการ/บริษัท/บุคคลภายนอก)

หมายเลข 15 คือ กรณีงบลงทุนที่หน่วยงานดำเนินการเอง/อยู่ระหว่างดำเนินการ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ (เฉพาะหน่วยงานดำเนินการเอง)

หมายเลข 16 คือ อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (5) หมายเหตุ

***งบลงทุนห้ามระบุหมายเลข 2 หรือ 3 ตามสถานะของงบดำเนินงานหรืองบรายจ่ายอื่น***

ข้อ (3.3) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้

หากไม่มีเหตุผล/ปัญหา ให้ระบุคำว่า "ไม่มี"

หมายเลข 1  คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเลข 2  คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ

หมายเลข 3  คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง

หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (5)

หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/จัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง/อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง

หมายเลข 7 คือ ยกเลิกโครงการ ให้ระบุเหตุผลในข้อหมายเหตุ (5)

หมายเลข 8 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น

หมายเลข 9 คือ เหตุผลอื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (5) หมายเหตุ

กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (5) หมายเหตุ

- 3 -

ข้อ (4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลการเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี ให้ระบุ ดังนี้

ข้อ (4.3) เป็นผลการเบิกจ่ายสะสมที่คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ทั้งนี้ สามารถปรับตัวเลขการรายงานในแต่ละเดือนได้ตามข้อมูล/ข้อเท็จจริง

ข้อ (4.4) เป็นการคาดการณ์กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ทั้งนี้ สามารถปรับตัวเลขการรายงาน        ในแต่ละเดือนได้ตามข้อมูล/ข้อเท็จจริง

ค. รายงานผลทุกวันที่ 5 ของเดือน เริ่มรายงานครั้งแรกเดือนกรกฎาคม 2567 และขอให้ส่งเป็นไฟล์ Microsoft Excel (แบบรายงาน) ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com

โทร. 02 222 7821 สื่อสารมท. 50431, 50970 และ 08 5484 1972

ง. - ผู้รายรายงานข้อมูล คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ/ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

- ผู้รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

----------------------------------------------------------