## แบบ 04-68
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด /กลุ่มจังหวัด ................................................................ (ข้อมูล ณ วันที่ .........................................................)
แบบรายงาน 04/2568
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | หน่วยดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา | วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา | จำนวนงวดงาน/งวดเงินตามสัญญา | (1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (บาท) | (2) เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX | (3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (บาท)* | (4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)** | จำนวนงวดงาน/งวดเงินที่เหลือซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ/ยังไม่ได้เบิกจ่าย | (5) เงินเหลือจ่าย (บาท)*** | (6) คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี) | หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหาอุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกพับ ให้ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกพับ และแนวทางการชดเชย)
รวม | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
หมายเหตุ: 1. ผู้รายรายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ผู้รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
3. กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาซื้อหรือจ้าง
4. ให้ระบุทุกโครงการ/กิจกรรม/รายการทั้งที่เบิกจ่ายครบถ้วนแล้วทุกรอบการรายงาน ทั้งนี้ สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม
5. รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน เริ่มครั้งแรกภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 จนกว่าจะเบิกจ่ายครบถ้วนแล้วเสร็จ
6. การรายงานงวดงาน/งวดเงิน เช่น งวดงาน 10 งวดงาน งวดเงิน 10 งวดงาน ตามสัญญา ให้ระบุว่า 10/10
7. กรุณาส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com
* ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) หมายถึง ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 เป็นต้นไป (ไม่รวมที่เบิกจ่ายไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
** การคำนวณผลการเบิกจ่ายและเงินคงเหลือ (4)
- กรณีกันเงินแบบ PO จะคำนวณจาก เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (2) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)
- กรณีกันเงินแบบ CX จะคำนวณจาก วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (1) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)
*** เงินเหลือจ่าย (5) หมายถึง เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน (PO) กรณีกันแบบ CX /เหลือจ่ายจากการแก้ไขสัญญา
/เหลือจ่ายจากการยกเลิกรายการ ซึ่งไม่ได้ใช้ในการเบิกจ่ายแล้ว
ลงชื่อ................................................ผู้รายงาน
(...............................................)
โทร. (มือถือ) ................................................
E - mail.........................................................
ลงชื่อ................................................ผู้รับรองข้อมูล
(...............................................)
ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

## ตัวอย่าง แบบ 04-68
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด /กลุ่มจังหวัด ................................................................ (ข้อมูล ณ วันที่ .........................................................)
แบบรายงาน 04/2568
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | หน่วยดำเนินการ | วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มสัญญา | วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุดสัญญา | จำนวนงวดงาน/งวดเงินตามสัญญา | (1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (บาท) | (2) เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (บาท) ทั้งแบบ PO/CX | (3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 จากที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (บาท)* | (4) คงเหลือเบิกจ่าย (บาท)** | จำนวนงวดงาน/งวดเงินที่เหลือซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ/ยังไม่ได้เบิกจ่าย | (5) เงินเหลือจ่าย (บาท)*** | (6) คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ (ระบุวัน/เดือน/ปี) | หมายเหตุ (กันแบบ CX/เงินเหลือจ่ายจาก PO/ปัญหาอุปสรรค/ร้อยละผลงาน/กรณีเงินตกพับ ให้ระบุว่า จะดำเนินการต่อหรือไม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด วงเงินตกพับ และแนวทางการชดเชย)
1 | กิจกรรมก่อสร้างสะพาน... | แขวงทางหลวง... | 1 ก.ค. 2567 | 30 มี.ค. 2568 | 15/15 | 10000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0/0 | 0 |  | - ผลการดำเนินงานร้อยละ 100 และเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
2 | กิจกรรมก่อสร้างถนน... | แขวงทางหลวง... | 15 มิ.ย. 2567 | 15 ม.ค. 2568 | 13/14 | 20000000 | 15000000 | 10000000 | 4850000 | 4/4 | 150000 | 10 ม.ค. 2568 | - เหลือจ่าย 150,000 บาท จากการแก้ไขสัญญา (ปรับลดกิจกรรม/งบประมาณ) - ผลการดำเนินงานร้อยละ 60
3 | กิจกรรมติดตั้งเสาไฟ... | แขวงทางหลวง... | 10 พ.ค. 2567 | 10 พ.ย. 2567 | 3/3 | 4980000 | 5000000 | 3000000 | 1980000 | 1/1 | 20000 | 5 พ.ย. 2567 | - กันแบบ CX - เหลือจ่าย 20,000 บาท จากการก่อหนี้ผูกพัน (PO) - ผลการดำเนินงานร้อยละ 70
4 | กิจกรรมซ่อมแซมผิวจราจร... | แขวงทางหลวง... | 2 พ.ค. 2567 | 20 ก.พ. 2568 | 9/10 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 9/10 | 8000000 |  | - ยกเลิกโครงการ เนื่องจากผู้รับจ้างทำงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน/ขาดสภาพคล่อง
รวม | [5 empty] | 42980000 | 34000000 | 19000000 | 6830000 |  | 8170000
หมายเหตุ: 1. ผู้รายรายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ผู้รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
3. กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาซื้อหรือจ้าง
4. ให้ระบุทุกโครงการ/กิจกรรม/รายการทั้งที่เบิกจ่ายครบถ้วนแล้วทุกรอบการรายงาน ทั้งนี้ สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม
5. รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน เริ่มครั้งแรกภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 จนกว่าจะเบิกจ่ายครบถ้วนแล้วเสร็จ
6. การรายงานงวดงาน/งวดเงิน เช่น งวดงาน 9 งวด งวดเงิน 10 งวด ตามสัญญา ให้ระบุว่า 9/10
7. กรุณาส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com
* ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) หมายถึง ผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 เป็นต้นไป (ไม่รวมที่เบิกจ่ายไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
** การคำนวณผลการเบิกจ่ายและเงินคงเหลือ (4)
- กรณีกันเงินแบบ PO จะคำนวณจาก เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (2) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)
- กรณีกันเงินแบบ CX จะคำนวณจาก วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (1) - ผลการเบิกจ่ายสะสม (3) = คงเหลือเบิกจ่าย (4)
*** เงินเหลือจ่าย (5) หมายถึง เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน (PO) กรณีกันแบบ CX /เหลือจ่ายจากการแก้ไขสัญญา
/เหลือจ่ายจากการยกเลิกรายการ ซึ่งไม่ได้ใช้ในการเบิกจ่ายแล้ว
ลงชื่อ................................................ผู้รายงาน
(...............................................)
โทร. (มือถือ) ................................................
E - mail.........................................................
ลงชื่อ................................................ผู้รับรองข้อมูล
(...............................................)
ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
ตัวอย่าง