## แบบ 05-68
แบบรายงานการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบลงทุนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ............................................................................. (ข้อมูล ณ วันที่ ..............................................................)
แบบรายงาน 05/2568
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประเภทงบลงทุน (ระบุ วัน/เดือน/ปี ทุกกระบวนการ) | [10 empty] | หมายเหตุ (เหตุผล/คำอธิบาย/คำชี้แจง)
[5 empty] | ขออนุมัติโครงการ (1) | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (2) | แต่งตั้ง คกก./จัดทำ TOR/ราคากลาง (3) | ขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (4) | ประกาศ/เอกสารเผยแพร่/รับฟังความคิดเห็น (ถ้ามี) (5) | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญชวน (6) | พิจารณาผล/ข้อเสนอ (7) | ประกาศผู้ชนะ (8) | รออุทธรณ์ (7 วันทำการ) (9) | ลงนามในสัญญา (10) | นำเข้าในระบบ New GFMIS Thai (11)
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประเภทงบลงทุน
| รวม (บาท) |  | 0
โครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประเภทงบลงทุน (เพิ่มเติม)
| รวม (บาท) |  | 0
| รวมทั้งสิ้น (บาท) |  | 0
***รายงานภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ในรูปแบบ MS Excel***
***กรณีจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินโครงการ Y2 หรือโครงการใหม่ ให้รายงานเพิ่มเติม ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป***
หมายเหตุ: 1. ผู้รายรายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ผู้รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
3. กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาซื้อหรือจ้าง (ทั้งกรณีจ้าง หรือดำเนินการเอง)
4. สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม
5. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุ เช่น ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / คัดเลือก / เฉพาะเจาะจง ฯลฯ
ลงชื่อ................................................ผู้รายงาน
(...............................................)
โทร. (มือถือ) ................................................
E - mail.........................................................
ลงชื่อ................................................ผู้รับรองข้อมูล
(...............................................)
ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

## ตัวอย่าง แบบ 05-68
แบบรายงานการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบลงทุนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ............................................................................. (ข้อมูล ณ วันที่ ..............................................................)
แบบรายงาน 05/2568
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/รายการ | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประเภทงบลงทุน (ระบุ วัน/เดือน/ปี ทุกกระบวนการ) | [10 empty] | หมายเหตุ (เหตุผล/คำอธิบาย/คำชี้แจง)
[5 empty] | ขออนุมัติโครงการ (1) | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (2) | แต่งตั้ง คกก./จัดทำ TOR/ราคากลาง (3) | ขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง (4) | ประกาศ/เอกสารเผยแพร่/รับฟังความคิดเห็น (ถ้ามี) (5) | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญชวน (6) | พิจารณาผล/ข้อเสนอ (7) | ประกาศผู้ชนะ (8) | รออุทธรณ์ (7 วันทำการ) (9) | ลงนามในสัญญา (10) | นำเข้าในระบบ New GFMIS Thai (11)
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประเภทงบลงทุน
1 | ก่อสร้างเขื่อน... | สำนักงานโยธา... | 20000000 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | 10 ต.ค. 67 | 15 ต.ค. 67 | 1 พ.ย. 67 | 5 พ.ย. 67 | 10 พ.ย. 67 | 17 พ.ย. 67 | 27 พ.ย. 67 | 2 ธ.ค. 67 | 9 ธ.ค. 67 | 15 ธ.ค. 67 | 22 ธ.ค. 67
2 | ก่อสร้างถนน... | แขวงทางหลวง... | 10000000 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | 10 ต.ค. 67 | 15 ต.ค. 67 | 31 ต.ค. 67 | 3 พ.ย. 67 | 8 พ.ย. 67 | 15 พ.ย. 67 | 25 พ.ย. 67 | 30 พ.ย. 67 | 7 ธ.ค. 67 | 12 ธ.ค. 67 | 17 ธ.ค. 67
3 | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสถานีสูบน้ำ... | โครงการชลประทาน... | [13 empty] | - งบประมาณรวม 10,000,000 บาท / ดำเนินการเองและจ้างเหมาบางส่วน
| จัดซื้อวัสดุงานจัดทำระบบกระจายน้ำ... |  | 450000 | เฉพาะเจาะจง | 20 ต.ค. 67 | - | 25 ต.ค. 67 | 2 พ.ย. 67 | - | - | - | 7 พ.ย. 67 | - | 12 พ.ย. 67 | 17 พ.ย. 67
| จัดจ้างทำเสาเข็มและแผ่นคอนกรีต... |  | 6000000 | คัดเลือก | 25 ต.ค. 67 | 31 ต.ค. 67 | 10 พ.ย. 67 | 15 พ.ย. 67 | 20 พ.ย. 67 | 25 พ.ย. 67 | 30 พ.ย. 67 | 7 ธ.ค. 67 | 14 ธ.ค. 67 | 19 ธ.ค. 67 | 24 ธ.ค. 67
| รวม (บาท) |  | 36450000
โครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประเภทงบลงทุน (เพิ่มเติม)
1 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง... | แขวงทางหลวง... | 4000000 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | 2 ก.พ. 68 | 7 ก.พ. 68 | 17 ก.พ. 68 | 22 ก.พ. 68 | - | 2 มี.ค. 68 | 7 มี.ค. 68 | 12 มี.ค. 68 | 19 มี.ค. 68 | 24 มี.ค. 68 | 30 มี.ค. 68 | - โครงการ Y2 - มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2568 ลว. 15 ม.ค. 2567
2 | ปรับปรุงถนน... | แขวงทางหลวงชนบท... | 8500000 | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | 24 เม.ย. 68 | 30 เม.ย. 68 | 16 พ.ค. 68 | 22 พ.ค. 68 | 27 พ.ค. 68 | 3 มิ.ย. 68 | 8 มิ.ย. 68 | 12 มิ.ย. 68 | 19 มิ.ย. 68 | 25 มิ.ย. 68 | 1 ก.ค. 68 | - โครงการต่อยอดปี 2568 - มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2568 ลว. 17 มี.ค. 2568
| รวม (บาท) |  | 12500000
| รวมทั้งสิ้น (บาท) |  | 48950000
***รายงานภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ทั้งทางเอกสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ reportpad62@gmail.com ในรูปแบบ MS Excel***
***กรณีจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินโครงการ Y2 หรือโครงการใหม่ ให้รายงานเพิ่มเติม ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป***
หมายเหตุ: 1. ผู้รายรายงาน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ผู้รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
3. กรณีโครงการมีมากกว่า 1 สัญญา (PO) ให้จำแนกตามสัญญาซื้อหรือจ้าง (ทั้งกรณีจ้าง หรือดำเนินการเอง)
4. สามารถเพิ่มจำนวนหน้าได้ตามความเหมาะสม
5. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุ เช่น ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / คัดเลือก / เฉพาะเจาะจง ฯลฯ
ลงชื่อ................................................ผู้รายงาน
(...............................................)
โทร. (มือถือ) ................................................
E - mail.........................................................
ลงชื่อ................................................ผู้รับรองข้อมูล
(...............................................)
ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
ตัวอย่าง