## จังหวัด 60
แผนขับเคลื่อนการเบิกจ่ายการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2560
สำรวจข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2561
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง |  | กำหนดระยะเวลา |  | ผลการเบิกจ่ายปัจจุบัน |  | ผลการดำเนินงานปัจจุบัน | หมายเหตุ
|  |  |  | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้ | เริ่มต้น | สิ้นสุด | การเบิกจ่าย | ร้อยละ
1 | โครงการซ่อมสร้างสะพาน ท่าเทียบเรือโล๊ะจาก | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา | 35480000 | e-bidding | 35480000 | 22 มี.ค. 60 | 2 ก.ย. 61
2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนและพื้นที่ภายในบริเวณ ศูนย์ราชการแห่งใหม่ | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา | 34500000 | e-bidding | 34500000 | 25 มี.ค. 60 | 1961-03-31
3 | โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งเรียนรู้คู่การอนุรักษ์ | ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จังหวัดพังงา | 28000000 | e-bidding | 18963000 | 1 ต.ค. 60 | 31 ก.ค. 61
รวม |  |  | 97980000 | - | 88943000 | - | -

## เพิ่มเติม 60
แผนขับเคลื่อนการเบิกจ่ายการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560
สำรวจข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยนยน 2561
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง |  | กำหนดระยะเวลา |  | ผลการเบิกจ่ายปัจจุบัน |  | ผลการดำเนินงานปัจจุบัน | หมายเหตุ
|  |  |  | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้ | เริ่มต้น | สิ้นสุด | การเบิกจ่าย | ร้อยละ
1 | โครงการปรับปรุงท่าเรือคลองหิน บ้านย่านสะบ้า ม.4 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา | 50000000 | e-bidding | 45560000 | 31 ก.ค. 60 | 11 มี.ค. 63
2 | โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านเมืองใหม่ ม.1 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา | 9684000 | e-bidding | 9678000 | 8 ก.พ. 61 | 28 ส.ค. 61
3 | โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรืออันเป้า ม.7 ต.เกาะยาวน้อย ต.เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา | 46242000 | e-bidding | 44609000 | 1 ส.ค. 60 | 22 ม.ค. 62
4 | โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือชุมชน บ้านปากเกาะ ม.3 ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา | 21803000 | e-bidding | 17979200 | 26 เม.ย.61 | 26 ม.ค. 62
5 | โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือคลองเหีย ม.1 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา | 34600000 | e-bidding | 30440000 | 31 ก.ค. 60 | 4 ก.ค. 62
6 | โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านแหลมหัวล้าน ม.5 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา | 21266000 | e-bidding | 19500000 | 31 ส.ค. 60 | 5 ส.ค. 61
7 | โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือมาเนาะห์รับเรือเฟอร์รี่ ม.6 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา | 79325000 | e-bidding | 56597000 | 31 ก.ค. 60 | 21 ก.ค. 62
8 | โครงการปรับปรุงท่าเรือช่องหลาดรองรับเฟอร์รี่ ม.2 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา | 88000000 | e-bidding | 58800000 | 31 ก.ค. 60 | 20 ส.ค. 62
9 | โครงการท่าเรือเฟอรรี่บ้านปากเกาะ ม.3 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา | 1777000 | e-bidding | 1777000 | 1 ก.ย. 60 | 19 พ.ค. 61
10 | โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชน ภูเขาไม้ ม.6 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว | อำเภอเกาะยาว | 20100000 | e-bidding | 19500000 | 31 ก.ค. 60 | 28 มี.ค. 61
11 | โครงการออกแบบและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรม: กิจกรรมพัฒนา บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า สินค่า SME | สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา | 10000000 | e-bidding | 8800000 | 16 มี.ค. 61 | 13 ก.ค. 61
รวม |  |  | 382797000 | - | 313240200 | - | -

## จังหวัด 61
แผนขับเคลื่อนการเบิกจ่ายการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
สำรวจข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2561
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง |  | กำหนดระยะเวลา |  | ผลการเบิกจ่ายปัจจุบัน |  | ผลการดำเนินงานปัจจุบัน | หมายเหตุ
|  |  |  | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้ | เริ่มต้น | สิ้นสุด | การเบิกจ่าย | ร้อยละ
1 | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านสนองปณิธานแม่ของแผ่นดินป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา | 2000000 | เฉพาะเจาะจง | 2000000 | 1 ต.ค. 60 | 30 ก.ย. 61
2 | อาหารปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา | 8238600 | ดำเนินการเอง | 8238600 | 1 ต.ค. 60 | 30 ก.ย. 61
3 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | สำนักงานจังหวัดพังงา | 8000000 | ดำเนินการเอง | 8000000 | 1 ต.ค. 60 | 30 ก.ย. 61
4 | พัฒนาคุณภาพ OTOP เชิงสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจชุมชน ที่มั่งคั่ง | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา | 5000000 | e-bidding เฉพาะเจาะจง | 5000000 | 1 ต.ค. 60 | 30 ก.ย. 61
5 | ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสู่จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว | สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา | 1275000 | เฉพาะเจาะจง | 1275000 | 1 พ.ย. 60 | 31 ส.ค. 61
6 | พังงาเมืองสมุนไพร | สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา | 3740000 | เฉพาะเจาะจง | 3740000 | 24 ต.ค. 60 | 30 ส.ค. 61
7 | พัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเขตการท่องเที่ยวอันดามัน | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา | 3500000 | e-bidding เฉพาะเจาะจง | 3304400 | 1 ต.ค. 60 | 30 ก.ย. 61
8 | ก่อสร้างโป๊ะพร้อมสะพาน ท่าเทียบเรือ ตำบลเกาะปันหยี | อำเภอเมืองพังงา | 13978800 | e-bidding | 10363100 | 25 พ.ค. 61 | 2 ก.ย. 61
9 | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมคลองเหล เพื่อการท่องเที่ยว | อำเภอกะปง | 17820000 | e-bidding | 17820000 | 1 ต.ค. 60 | 30 ก.ย. 61
10 | ปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา | อำเภอตะกั่วป่า | 9206100 | e-bidding | 7244000 | 1 มี.ค. 61 | 16 ก.ย. 61
11 | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอกะปง (พิพิธภัณฑ์พระนารายณ์) | อำเภอกะปง | 9900000 | e-bidding | 9900000 | 11 พ.ค. 61 | 6 ม.ค. 62
12 | ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์ เมืองตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา | อำเภอตะกั่วป่า | 4950000 | e-bidding | 4054172.5 | 18 เม.ย.61 | 13 ม.ค.62
13 | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อนบ้านปากพู่ อ.กะปง | อำเภอกะปง | 26482500 | e-bidding | 26482500 | *ยกเลิกโครงการ ตามหนังสือจังหวัดพังงาด่วนที่สุด ที่ พง 0017.2/ว1355 ลงวันที่ 20 มี.ค. 61
14 | ระบบสุขาภิบาล คลองบางหลาโอน ขนาด 500 ลบ/ม./วัน หมู่ที่ 7 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา | อำเภอตะกั่วป่า | 10084700 | e-bidding | 10084700 | *ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากติดกฎหมายสิ่งแวดล้อมของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา(ทสจ.พังงา) โดยมีมติในที่ประชุม ก.บ.จ.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 28 ก.พ.2561 ยกเลิกโครงการ
15 | บริหารจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยว ตำบลเกาะปันหยี | อำเภอเมืองเมืองพังงา | 4842500 | e-bidding | 4842500
รวม |  |  | 129018200 | - | 122348972.5

## กลุ่มจังหวัด 61
แผนขับเคลื่อนการเบิกจ่ายการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
สำรวจข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2561
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง |  | กำหนดระยะเวลา |  | ผลการเบิกจ่ายปัจจุบัน |  | ผลการดำเนินงานปัจจุบัน | หมายเหตุ
|  |  |  | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้ | เริ่มต้น | สิ้นสุด | การเบิกจ่าย | ร้อยละ
1 | โครงการการใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง พื้นถิ่นอันดามัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา | 6194700 | เฉพาะเจาะจง | 6194700 | 19 ม.ค. 61 | 20 มิ.ย. 61
2 | โครงการแหล่งเรียนรู้ประมงเพื่อการท่องเที่ยว | ศูนย์วิจัยประมงและชายฝั่งจังหวัดพังงา | 18703700 | e-bidding | 13387500 | 30 มี.ค. 61 | 24 ม.ค. 62
3 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายทะเลอันดามัน วัดเทศก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา | 29700000 | e-bidding | 29667410.4 | 20 มี.ค. 61 | 1 ส.ค. 62
4 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายทะเลอันดามัน (หาดแหลมปะการัง) | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา | 8118000 | e-bidding | 5845813.34 | 13 มี.ค. 61 | 7 ธ.ค. 61
5 | โครงการบุรณะอาคารจัดทำพิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี อันดามัน | อ.ตะกั่วป่า/อบจ.พังงา | 4950000 | e-bidding | 4950000 | 18 ก.ค. 61 | 16 ต.ค. 61
6 | โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ในพื้นที่อันดามัน | สนง.ทสจ.พังงา | 15015000 | e-bidding | 15015000 | 1 ต.ค. 61 | 30 ก.ย. 61
7 | โครงการรักษ์อันดามัน | สนง.ทสจ.พังงา | 753380 | งบดำเนินงาน | 753380 | 1 ต.ค. 60 | 30 ก.ย. 61
8 | โครงการบริหารจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรโดยชุมชนชายฝั่งอันดามัน | สนง.ประมงจังหวัดพังงา | 819800 | เฉพาะเจาะจง | 819800 | 1 พ.ค. 61 | 30 ก.ย.61
รวม |  |  | 84254580 | - | 76633603.74 | - | -

## งบภาค 61
แผนขับเคลื่อนการเบิกจ่ายการดำเนินการโครงการบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ( แผนภาคใต้ : อันดามัน – อ่าวไทย ) พ.ศ.2561 จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561
สำรวจข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย. 2561
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง |  | กำหนดระยะเวลา |  | ผลการเบิกจ่ายปัจจุบัน |  | ผลการดำเนินงานปัจจุบัน | หมายเหตุ
|  |  |  | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้ | เริ่มต้น | สิ้นสุด | การเบิกจ่าย | ร้อยละ
1 | กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว เสม็ดนางชี (Unseen Andaman) ถนนสายท่าอยู่ – ย่านสะบ้า (งบภาค) | ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา / อบจ.พังงา | 48602100 | e-bidding | 33900000 | 22 มี.ค. 61 | 16 ม.ค. 62
2 | กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่การท่องเที่ยวทางทะเล : ท่าเทียบเรือ บ้านป่ายาง หมู่ที่ 10 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (งบภาค) | ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา / อบจ.พังงา | 14850000 | e-bidding | 8500000 | 4 พ.ค. 61 | 29 ม.ค. 62
3 | กิจกรรมโครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 (งบภาค) | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.พังงา (หน่วยงานหลัก) | 20075100 | e-bidding | 20075100 | 17 พ.ค. 61 | 13 พ.ย. 61
รวม |  |  | 83527200 | - | 62475100 | - | -

## งบเร่งด่วน 61
แผนขับเคลื่อนการเบิกจ่ายการดำเนินการโครงการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561
สำรวจข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2561
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง |  | กำหนดระยะเวลา |  | ผลการเบิกจ่ายปัจจุบัน |  | ผลการดำเนินงานปัจจุบัน | หมายเหตุ
|  |  |  | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้ | เริ่มต้น | สิ้นสุด | การเบิกจ่าย | ร้อยละ
1 | โครงการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2561) จังหวัดพังงา (ของบเพิ่มเติม) | ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา | 122000 | เฉพาะเจาะจง | 122000 | 26 มิ.ย. 61 | 30 ส.ค.61
2 | โครงการพัฒนาภาพลักษณ์ศูนย์เพื่อน To Be Number One แก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดพังงา | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา | 500000 | เฉพาะเจาะจง | 500000 | 1 มี.ค.61 | 30 ก.ย.61
3 | โครงการจัดหาชุดเฉพาะกิจดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดพังงา | สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา | 523840 | เฉพาะเจาะจง | 523840 | 19 ก.พ. 61 | 15 พ.ค. 61
4 | โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดพังงา | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา | 26500 | ดำเนินการเอง | 26500 | 19 ก.พ.61 | 19 ก.พ.61
5 | โครงการพัฒนาภาพลักษณ์ศูนย์เพื่อน To Be Number One แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ครั้งที่ 2 | โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา | 80000 | เฉพาะเจาะจง | 80000 | มี.ค.61 | 30 ก.ย.61
6 | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยทางถนน | อำเภอเกาะยาว | 200000 | เฉพาะเจาะจง | 200000 | มี.ค.61 | 30 ก.ย.61
7 | โครงการส่งเสริมความปลอดภัยนักท่องเที่ยวป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน | อำเภอทับปุด | 150000 | ดำเนินการเอง | 150000 | มี.ค.61 | 30 ก.ย.61
8 | โครงการส่งเสริมเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ | อำเภอเมืองพังงา | 67000
9 | โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดพังงา | ปกครองจังหวัดพังงา | 133560
รวม |  |  | 1802900 | - |  | - | -

## งบกลาง 61
แผนขับเคลื่อนการเบิกจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561 (ได้รับการพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินวันที่ 3 พ.ค.2561)
สำรวจข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2561
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง |  | ลงนามในสัญญา | กำหนดระยะเวลา |  | ผลการเบิกจ่ายปัจจุบัน | ผลการดำเนินงานปัจจุบัน | ผลการดำเนินงาน(%) | หมายเหตุ
|  |  |  | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้ |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด
1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงกันดิน หมู่ที่ 6 เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะแนวตลิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา | อ.เมือง | 498000 | e-bidding | 498000 | 4 มิ.ย.61 | 5 มิ.ย.61 | 4 ก.ค.61
2 | โครงการปรับปรุงยกระดับลานท่าเทียบเรือประจำบ้านเกาะเคี่ยม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 5 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา | อ.เมือง | 499000 | e-bidding | 499000 | 5 มิ.ย.61 | 6 มิ.ย.61 | 5 ก.ค.61
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังโรงเรียนบ้านบางติบ หมู่ 6 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา | อ.คุระบุรี | 957300 | e-bidding | 957000 | 21 มิ.ย. 61 | 22 มิ.ย. 61 | 20 ส.ค. 61
4 | โครงการก่อสร้างยกระดับทางเท้าเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา น้ำทะเลหนุนท่วมทางเท้าเดิม ชุมชนสามช่องเหนือ | อ.ตะกั่วทุ่ง | 1196000 | e-bidding | 1196000 | 7 มิ.ย.61 | 7 มิ.ย. 61 | 5 ต.ค. 61
5 | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ช่องพลี หมู่ที่ 4 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา | อ.กะปง | 2287100 | e-bidding | 2287100 | 26 ก.ค. 61 | 27 ก.ค. 61 | 23 พ.ย.61
6 | โครงการปรับปรุงถนนและขยายไหล่ทางซอยห้วยซ้องเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง | อ.ท้ายเหมือง | 970000 | e-bidding | 970000 | 16 ก.ค 61 | 17 ก.ค. 61 | 30 ส.ค. 61
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายโคกโหนด หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา | อ.ทับปุด | 971200 | e-bidding | 971200 | 23 ก.ค. 61 | 26 ก.ค. 61 | 23 ก.ย. 61
8 | โครงการก่อสร้าง คสล.สายในหงบเชื่อมหมู่ 3-4 กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา | อ.เมือง | 828600 | e-bidding | 828600 | - | - | -
รวม |  |  | 8207200 | - | 8206900 | - | - | -

## คก.งบเหลือจ่าย
แผนขับเคลื่อนการเบิกจ่ายโครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณประจำปี 2561
สำรวจข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2561
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง |  | ลงนามในสัญญา | กำหนดระยะเวลา |  | ผลการเบิกจ่ายปัจจุบัน | ผลการดำเนินงานปัจจุบัน | หมายเหตุ
|  |  |  | ประเภทงบประมาณ | วงเงินที่ใช้ |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ปี 2561 | สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา | 1486868
2 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุจังหวัดพังงา | สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา | 3053600
3 | โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมในพื้นที่โรงเรียนที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงอุปถัมป์ | สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา | 600000
4 | โครงการทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา | 16789000
5 | โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมย้อนรอยเล่าเรื่องเมืองกราภูงา | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา | 4388100
6 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ตามยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา | 1500000
7 | โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพังงา | 400000
8 | โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน | อำเภอคุระบุรี | 243767
9 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพังงา | ปกครองจังหวัดพังงา | 5946740
10 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการบริหารราชการและบริการประชาชนจังหวัดพังงา (Coach to me care to you) | ปกครองจังหวัดพังงา | 2200000
11 | โครงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงา (Sport Tourism) | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา | 500000
12 | โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กิจกรรม : จัดมหกรรมแข่งขันกีฬา | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา | 300000
13 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่และแก้ไขปัญหายาเสพติด | ปกครองจังหวัดพังงา | 630000
14 | โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงา | กศน.พังงา | 396645
15 | โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม สร้างความเข้มแข็งทางจิต | อำเภอทับปุด | 500000
16 | โครงการขับเคลื่อนการขยายผลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ | อำเภอตะกั่วทุ่ง | 300000
รวม |  |  | 39234720