## จังหวัด 60
แผนขับเคลื่อนการเบิกจ่ายการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2560
สำรวจข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง |  | กำหนดระยะเวลา |  | ผลการเบิกจ่ายปัจจุบัน |  | ผลการดำเนินงานปัจจุบัน | หมายเหตุ
|  |  |  | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้ | เริ่มต้น | สิ้นสุด | การเบิกจ่าย | ร้อยละ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการส่งเสริมความปลอดภัยท่องเที่ยวการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา | 5336200 | e-bidding | 4445400 | 12 ธ.ค. 60 | 18 มี.ค. 61 | 4445400 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | -
รวมโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | 5336200 | - | 4445400 | - | - | 4445400 | 100 | - | -
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 | โครงการซ่อมสร้างสะพาน ท่าเทียบเรือโล๊ะจาก | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา | 35480000 | e-bidding | 35480000 | 22 มี.ค. 60 | 1 ธ.ค. 61 | 13837200 | 39 | อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ขณะนี้ดำเนินการไปได้ 39% เบิกจ่ายไปแล้ว 4 งวดงาน | ปัจจุบันทำ PO ในระบบแล้วจำนวน 35,480,000 บาท
2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนและพื้นที่ภายในบริเวณ ศูนย์ราชการแห่งใหม่ | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา | 34500000 | e-bidding | 34500000 | 25 มี.ค. 60 | 9 มิ.ย. 61 | 20700000 | 60 | กำลังดำเนินการตามงวดงาน ขณะนี้เบิกจ่ายไปได้ 6 งวดงาน | (ปรับผู้รับจ้าง)
3 | โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งเรียนรู้คู่การอนุรักษ์ | ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จังหวัดพังงา | 28000000 | e-bidding | 18963000 | 1 ต.ค. 60 | 8 มี.ค. 61 | 8127000 | 42.85 | ไม่สามารถส่งงานงวดที่ 6,7 และงานงวดสุดท้ายได้ตามกำหนดเวลา ปัจจุบันทำ PO ในระบบแล้วจำนวน 18,963,000 บาท | 1.) หจก.พัทลุงราชพฤกษ์ ก่อสร้าง เข้ามาดำเนินการ ทำงานก่อสร้างไม่เต็มรูปแบบ 2.) มีการหักชำระค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.61 รวม ระยะเวลา 103 วันในงาน งวดที่ 5 เป็นเงินจำนวน 37,976.64 บาท 3.) ไม่สามารถส่งงานงวดที่ 6,7 และงานงวดสุดท้ายได้ ตามกำหนดเวลา (ปรับผู้รับจ้าง)
รวมโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  | 97980000 | - | 88943000 | - | - | 42664200 | 47.96 | - | -

## เพิ่มเติม 60
แผนขับเคลื่อนการเบิกจ่ายการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560
สำรวจข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง |  | กำหนดระยะเวลา |  | ผลการเบิกจ่ายปัจจุบัน |  | ผลการดำเนินงานปัจจุบัน | หมายเหตุ
|  |  |  | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้ | เริ่มต้น | สิ้นสุด | การเบิกจ่าย | ร้อยละ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการ Andaman Hub Medical Network จำนวน 63 รายการ | สนง.สาธารณสุข จังหวัดพังงา | 247400000 | e – bidding | 244027302 | 24 เม.ย. 60 | 19 เม.ย. 61 | 244027302 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | -
2 | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บัญชาการกู้ภัยทางทะเลพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ | สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา | 17222600 | e – bidding | 16438000 | 30 มี.ค. 60 | 26 ต.ค. 60 | 16438000 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | -
3 | โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ประจำอำเภอเมืองพังงา | อำเภอเมืองพังงา | 5000000 | e – bidding | 4890000 | 29 ก.ย. 60 | 6 พ.ค. 61 | 4890000 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | -
4 | โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ประจำอำเภอท้ายเหมือง | อำเภอท้ายเหมือง | 5000000 | e – bidding | 4583592 | 7 ก.ค. 60 | 12 ก.พ. 61 | 4583592 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | -
5 | โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา | 2272000 | e-bidding | 2272000 | 31 ก.ค. 60 | 4 ส.ค. 61 | 2270000 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | -
6 | โครงการจ้างติดตั้งป้ายเตือนพิเศษบริเวณจุดเสี่ยงทางโค้งไม่น้อยกว่า 10 จุด และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยง | สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา | 3379000 | e – bidding | 2492000 | 18 ธ.ค. 60 | 18 มี.ค. 61 | 2492000 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | -
7 | โครงการออกแบบและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรม: กิจกรรมพัฒนา บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า สินค่า SME | สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา | 10000000 | e-bidding | 8800000 | 16 มี.ค. 61 | 13 ก.ค. 61 | 8990000 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการตามสัญญาเลขที่196/2561 ลว.15 มี.ค.61 วงเงินจำนวน 8,990,000 บาท โดยกิจการร่วมค้า วีอาร์ พีพี ออล | -
8 | โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านเมืองใหม่ ม.1 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา | 9684000 | e-bidding | 9678000 | 8 ก.พ. 61 | 28 ส.ค. 61 | 9678000 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | 299957600 | - | 293180894 | - | - | 293368894 | 100 | - | -
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 | โครงการปรับปรุงท่าเรือคลองหิน บ้านย่านสะบ้า ม.4 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา | 50000000 | e-bidding | 45560000 | 31 ก.ค. 60 | 11 มี.ค. 63 | 6834000 | 13.67 | ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันทำ PO ในระบบแล้วจำนวน 45,560,000 บาท | มีกำหนดดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จ 11 มี.ค. 2563
2 | โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรืออันเป้า ม.7 ต.เกาะยาวน้อย ต.เกาะยาว จังหวัดพังงา | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา | 46242000 | e-bidding | 44609000 | 31 ก.ค. 60 | 22 ส.ค. 62 | 18735780 | 42 | ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันทำ PO ในระบบแล้วจำนวน 44,609,000 บาท | มีกำหนดดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จ 22 ส.ค. 2562
3 | โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือชุมชน บ้านปากเกาะ ม.3 ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา | 21803000 | e-bidding | 17979200 | 26 เม.ย.61 | 26 ม.ค. 62 | 3172800 | 14.55 | ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันทำ PO ในระบบแล้วจำนวน 17,979,200 บาท | มีกำหนดดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 26 ม.ค. 2562 (สัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม)
4 | โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือคลองเหีย ม.1 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา | 34600000 | e-bidding | 30440000 | 31 ก.ค. 60 | 4 ก.ค. 62 | 4566000 | 15 | ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันทำ PO ในระบบแล้วจำนวน 30,440,000 บาท | มีกำหนดดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 ก.ค. 2562 (สัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม)
5 | โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านแหลมหัวล้าน ม.5 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา | 21266000 | e-bidding | 19500000 | 31 ก.ค. 60 | 17 มิ.ย.62 | 2925000 | 15 | ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันทำ PO ในระบบแล้วจำนวน 19,500,000 บาท | มีกำหนดดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 17 มิ.ย.62
6 | โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือมาเนาะห์รับเรือเฟอร์รี่ ม.6 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา | 79325000 | e-bidding | 56597000 | 31 ก.ค. 60 | 21 ก.ค. 62 | 8489550 | 15 | ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันทำ PO ในระบบแล้วจำนวน 56,597,000 บาท | มีกำหนดดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จ 21 ก.ค. 2562
7 | โครงการปรับปรุงท่าเรือช่องหลาดรองรับเฟอร์รี่ ม.2 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา | 88000000 | e-bidding | 58800000 | 31 ก.ค. 60 | 4 มิ.ย.63 | 8820000 | 15 | ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันทำ PO ในระบบแล้วจำนวน 58,800,000 บาท | มีกำหนดดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 มิ.ย. 2563
8 | โครงการท่าเรือเฟอรรี่บ้านปากเกาะ ม.3 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา | 1777000 | e-bidding | 1777000 | 1 ก.ย. 60 | 30 ก.ย.61 | - | - | ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันทำ PO ในระบบแล้วจำนวน 1,777,000 บาท
9 | โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชน ภูเขาไม้ ม.6 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว | อำเภอเกาะยาว | 20100000 | e-bidding | 19500000 | 31 ก.ค. 60 | 13 ธ.ค. 61 | 4680000 | 24 | อยู่ระหว่างก่อสร้างใน งวดงานที่ 3 | สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 13 ธันวาคม 2561 (ตามบันทีกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับที่ 1 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561)
รวมโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  | 363113000 | - | 294762200 | - | - | 58223130 | 19.75 | - | -

## จังหวัด 61
แผนขับเคลื่อนการเบิกจ่ายการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
สำรวจข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง |  | กำหนดระยะเวลา |  | ผลการเบิกจ่ายปัจจุบัน |  | ผลการดำเนินงานปัจจุบัน | หมายเหตุ
|  |  |  | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้ | เริ่มต้น | สิ้นสุด | การเบิกจ่าย | ร้อยละ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ | ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา | 482000 | ดำเนินการเอง | 457685.25 | 13 พ.ย. 60 | 6 เม.ย. 61 | 457685.25 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่ายจำนวน 24,314.75 บาท | -
2 | โครงการเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา | สนง.พาณิชย์จังหวัดพังงา | 4171400 | e – bidding | 3021305.5 | 1 ต.ค. 60 | 20 มี.ค. 61 | 3021305.5 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่ายจำนวน 1,150,294.50 บาท | -
3 | เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางน้ำ( Marine Hub Medical Network ) จังหวัดพังงา | สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา | 25248400 | e-bidding | 25248400 | 1 ต.ค. 60 | 30 ก.ย. 61 | 24285417.8 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีเงินเหลือจ่าย 962,982.20 บาท | -
4 | พัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชุมชน (พังงาเมืองปลอดภัย) | ที่ทำการปกครอง จังหวัดพังงา | 1654700 | ดำเนินการเอง | 1654700 | 22 พ.ย. 60 | 31 ส.ค. 61 | 1654680 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีเงินเหลือจ่าย 20 บาท | -
5 | ส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่าย พวงองุ่น | สนง.ประมงจังหวัดพังงา | 808200 | เฉพาะเจาะจง | 808200 | 1 ต.ค. 60 | 30 ก.ย. 61 | 576307.6 | 100 | ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว มีเงินเหลือจ่าย 231,892.40 บาท | -
6 | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา | 1000000 | เฉพาะเจาะจง | 1000000 | 1 ต.ค. 60 | 30 ก.ย. 61 | 952951 | 96 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีเงินเหลือจ่าย 47,049 บาท | -
7 | ก่อสร้างโป๊ะพร้อมสะพาน ท่าเทียบเรือ ตำบลเกาะปันหยี | อำเภอเมืองพังงา | 13978800 | e-bidding | 10363100 | 25 พ.ค. 61 | 2 ก.ย. 61 | 10363100 | 100 | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่าย 3,615,700 บาท | -
8 | พัฒนาเมืองเก่า สู่การเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เพื่อสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเขตการท่องเที่ยวอันดามัน | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา | 3500000 | e-bidding เฉพาะเจาะจง | 3304400 | 1 ต.ค. 60 | 30 ก.ย. 61 | 3282450 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น มีเงินเหลือจ่าย 217,550 บาท | -
9 | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านสนองปณิธานแม่ของแผ่นดินป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา | 2000000 | เฉพาะเจาะจง | 2000000 | 1 ต.ค. 60 | 30 ก.ย. 61 | 1986000 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น ส่งคืนเงิน 14,000 บาท | -
10 | พังงาเมืองสมุนไพร | สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา | 3740000 | เฉพาะเจาะจง | 3740000 | 24 ต.ค. 60 | 30 ส.ค. 61 | 1858300 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น มีเงินเหลือจ่าย 1,881,700 บาท | -
11 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | สำนักงานจังหวัดพังงา | 8000000 | ดำเนินการเอง | 8000000 | 1 ต.ค. 60 | 30 ก.ย. 61 | 7617228.14 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น
12 | อาหารปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา | 8238600 | ดำเนินการเอง | 8238600 | 1 ต.ค. 60 | 30 ก.ย. 61 | 7934598.45 | 97 | อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามแผนกิจกรรม เหลือจ่าย 181,153.93 บาท
13 | พัฒนาคุณภาพ OTOP เชิงสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจชุมชน ที่มั่งคั่ง | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา | 5000000 | e-bidding เฉพาะเจาะจง | 5000000 | 1 ต.ค. 60 | 30 ก.ย. 61 | 3010500 | 64 | ทำ PO เพื่อกันเงิน 1,800,000 บาท | ส่งคืนเงิน 189,500 บาท
14 | ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสู่จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว | สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา | 1275000 | เฉพาะเจาะจง | 1275000 | 1 พ.ย. 60 | 31 ส.ค. 61 | 1233000 | 97 | อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามแผนกิจกรรม โดยมีเงินเหลือจ่าย 25,000 บาท
รวมโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | 79097100 | - | 74111390.75 | - | - | 68233523.74 | 100 | - | -
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมคลองเหล เพื่อการท่องเที่ยว | อำเภอกะปง | 17820000 | e-bidding | 17820000 | 1 ต.ค. 60 | 10 ต.ค. 62 | - | - | ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 61 มีเงินเหลือจ่าย 4,100,000 บาท | การดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 10 ต.ค.62 ปัจจุบันจัดทำ PO ในระบบแล้วจำนวน 13,720,000 บาท
2 | ปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา | อำเภอตะกั่วป่า | 9206100 | e-bidding | 7244000 | 1 มี.ค. 61 | 15 ต.ค. 61 | 1738560 | 18.88 | แจ้งส่งมอบงาน 30 เม.ย.61 แต่งานไม่เรียบร้อยจึงขอนัดตรวจรับงานอีกครั้ง มีเงินเหลือจ่าย 1,962,100 บาท | ปัจจุบันจัดทำ PO ในระบบแล้วจำนวน 5,505,440 บาท
3 | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอกะปง (พิพิธภัณฑ์พระนารายณ์) | อำเภอกะปง | 9900000 | e-bidding | 9900000 | 11 พ.ค. 61 | 8 ม.ค. 62 | - | - | ลงนามในสัญญา วันที่ 11 พ.ค. 61 ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาแล้ว มีเงินเหลือจ่าย 1,900,000 บาท | ปัจจุบันจัดทำ PO ในระบบแล้วจำนวน 8,000,000 บาท
4 | ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์ เมืองตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา | อำเภอตะกั่วป่า | 4950000 | e-bidding | 4054172.5 | 18 เม.ย.61 | 13 ม.ค.62 | 729751.05 | 14.74 | ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 18 เม.ย.61 มีเงินเหลือจ่าย 895,827.50 บาท | ปัจจุบันจัดทำ PO ในระบบแล้วจำนวน 3,324,421.45 บาท
รวมโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  | 41876100 | - | 39018172.5 | - | - | 2468311.05 | 6.32 | - | -
โครงการที่แจ้งยกเลิกโครงการ
1 | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อนบ้านปากพู่ อ.กะปง | อำเภอกะปง | 26482500 | e-bidding | 26482500 | *ยกเลิกโครงการ ตามหนังสือจังหวัดพังงาด่วนที่สุด ที่ พง 0017.2/ว1355 ลงวันที่ 20 มี.ค. 61
2 | ระบบสุขาภิบาล คลองบางหลาโอน ขนาด 500 ลบ/ม./วัน หมู่ที่ 7 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา | อำเภอตะกั่วป่า | 10084700 | e-bidding | 10084700 | *ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากติดกฎหมายสิ่งแวดล้อมของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา(ทสจ.พังงา) โดยมีมติในที่ประชุม ก.บ.จ.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 28 ก.พ.2561 ยกเลิกโครงการ
รวมโครงการที่แจ้งยกเลิกโครงการ |  |  | 36567200 | - | 36567200 | -
โครงการที่อาจก่อหนี้ผูกพันไม่ทันจนต้องยกเลิกโครงการเนื่องจากมีผู้รับจ้างน้อยราย
1 | บริหารจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยว ตำบลเกาะปันหยี | อำเภอเมืองเมืองพังงา | 4842500 | e-bidding | 4842500 | *อาจมีการยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ในการประกวดราคาเพื่อสรรหาผู้รับจ้างครั้งแรกมีผู้เสนอราคาเพียงแค่รายเดียวจึงไม่สามารถดำเนินการได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติวิธีการจัดหาโดยการคัดเลือก
รวมโครงการที่มีปัญหาจากปัจจัยภายนอก |  |  | 4842500 |  | 4842500 | -

## กลุ่มจังหวัด 61
แผนขับเคลื่อนการเบิกจ่ายการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
สำรวจข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง |  | กำหนดระยะเวลา |  | ผลการเบิกจ่ายปัจจุบัน |  | ผลการดำเนินงานปัจจุบัน | หมายเหตุ
|  |  |  | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้ | เริ่มต้น | สิ้นสุด | การเบิกจ่าย | ร้อยละ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | โครงการการใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง พื้นถิ่นอันดามัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา | 6194700 | เฉพาะเจาะจง | 6194700 | 19 ม.ค. 61 | 20 มิ.ย. 61 | 5784700 | 93.38 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | -
2 | โครงการรักษ์อันดามัน | สนง.ทสจ.พังงา | 753380 | งบดำเนินงาน | 753380 | 1 ต.ค. 60 | 30 ก.ย. 61 | 752352 | 99.86 | ดำเนินการเสร็จสิ้น มีเงินเหลือจ่าย 1,028 บาท | -
3 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายทะเลอันดามัน (หาดแหลมปะการัง) | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา | 8118000 | e-bidding | 5845813.34 | 13 มี.ค. 61 | 7 ธ.ค. 61 | 5845813.34 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | ปัจจุบันทำ PO ในระบบแล้ว 5,845,813.34 บาท การดำเนินการทั้งหมดทุกกิจกรรมเสร็จสิ้นภายในเดือน ธ.ค.61 เหลือจ่าย 2,272,186.66 บาท
4 | โครงการบริหารจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรโดยชุมชนชายฝั่งอันดามัน | สนง.ประมงจังหวัดพังงา | 819800 | เฉพาะเจาะจง | 819800 | 1 พ.ค. 61 | 30 ก.ย.61 | 648922 | 79.15 | ดำเนินการเสร็จสิ้น มีเงินเหลือจ่าย 170,878 บาท | -
รวมโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | 15885880 | - | 13613693.34 | - | - | 13031787.34 | 95.72 | - | -
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 | โครงการแหล่งเรียนรู้ประมงเพื่อการท่องเที่ยว | ศูนย์วิจัยประมงและชายฝั่งจังหวัดพังงา | 18703700 | e-bidding | 13387500 | 30 มี.ค. 61 | 24 ม.ค. 62 | 6321070 | 47.21 | งานงวดที่ 4 มีกำหนดส่งมอบวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,190,000 บาท แต่ทาง บ.พังงาศรีอโนชาของส่งมอบงวดงานก่อนกำหนด ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 | ขณะนี้เบิกจ่าย งบดำเนินงาน 371,070.00 บาท งบลงทุน 5,950,000 บาท
2 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายทะเลอันดามัน วัดเทศก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา | 29700000 | e-bidding | 29667410.4 | 20 มี.ค. 61 | 1 ส.ค. 62 | - | - | อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง | ปัจจุบันทำ PO ในระบบแล้ว 29,667,410.40 บาท มีกำหนดดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ส.ค. 2562 โดยมีเงินเหลือจ่าย 32,589.60 บาท
3 | โครงการบุรณะอาคารจัดทำพิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี อันดามัน | อ.ตะกั่วป่า/อบจ.พังงา | 4950000 | e-bidding | 4950000 | 18 ก.ค. 61 | 16 ต.ค. 61 | - | - | อยู่ในขั้นตอนรอผลการพิจารณาการอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน | ลงนามในสัญญาแล้วปัจจุบัน ทำ PO ในระบบแล้วจำนวน 4,499,193.46 บาท มีเงินเหลือจ่าย 450,806.54 บาท
4 | โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ในพื้นที่อันดามัน | สนง.ทสจ.พังงา | 15015000 | e-bidding | 15015000 | 1 ต.ค. 61 | 30 ก.ย. 61 | 1407353 | 9.37 | อยู่ในขั้นตอนการอุทธรณ์ จากคณะกรรมการรอุทธรณ์และ ข้อร้องเรียนจำนวน 2 กิจกรรม และมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งเครื่องผลิตปุ๋ย 1 จุด | มีเงินเหลือจ่าย 647 บาท
รวมโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  | 68368700 | - | 63019910.4 | - | - | 7728423 | 12.26 | - | -

## งบภาค 61
แผนขับเคลื่อนการเบิกจ่ายการดำเนินการโครงการบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ( แผนภาคใต้ : อันดามัน – อ่าวไทย ) พ.ศ.2561 จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561
สำรวจข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง |  | กำหนดระยะเวลา |  | ผลการเบิกจ่ายปัจจุบัน |  | ผลการดำเนินงานปัจจุบัน | หมายเหตุ
|  |  |  | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้ | เริ่มต้น | สิ้นสุด | การเบิกจ่าย | ร้อยละ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 | กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว เสม็ดนางชี (Unseen Andaman) ถนนสายท่าอยู่ – ย่านสะบ้า (งบภาค) | ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา / อบจ.พังงา | 48602100 | e-bidding | 33900000 | 22 มี.ค. 61 | 16 ม.ค. 62 | 25425000 | 75 | ตรวจงานงวดที่1,2 แล้วเสร็จเมื่อ 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดที่ 1,2 = 12,453,000 บาท | ปัจจุบันทำ PO ไว้แล้ว จำนวน 33,900,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย 14,702,100 บาท
2 | กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่การท่องเที่ยวทางทะเล : ท่าเทียบเรือ บ้านป่ายาง หมู่ที่ 10 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (งบภาค) | ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา / อบจ.พังงา | 14850000 | e-bidding | 8500000 | 4 พ.ค. 61 | 29 ม.ค. 62 | - | - | ดำเนินงานงวดที่ 1 ประกอบนั่งร้านเพื่อตอกเสาเข็มพื้นที่กำหนด 192 ตารางเมตร /เจาะผลทดสอบดินบริเวณหน้างานรอผลจากโยธาฯเพื่อคำนวณระยะเสาเข็ม | ปัจจุบันทำ PO ไว้แล้ว จำนวน 8,500,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย 6,350,000 บาท
3 | กิจกรรมโครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 (งบภาค) | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.พังงา (หน่วยงานหลัก) | 20075100 | e-bidding | 20075100 | 17 พ.ค. 61 | 13 พ.ย. 61 | 5219433.54 | 26 | อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามแผนกิจกรรม | ปัจจุบันทำ PO ไว้แล้วจำนวน 13,166,838.54 บาท รวมมีเงินเหลือจ่าย 1,688,827.92 บาท
รวมโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  |  | 83527200 | - | 62475100 | - | - | 30644433.54 | 49.05 |  | -

## งบเร่งด่วน 61
แผนขับเคลื่อนการเบิกจ่ายการดำเนินการโครงการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561
สำรวจข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง |  | กำหนดระยะเวลา |  | ผลการเบิกจ่ายปัจจุบัน |  | ผลการดำเนินงานปัจจุบัน | หมายเหตุ
|  |  |  | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้ | เริ่มต้น | สิ้นสุด | การเบิกจ่าย | ร้อยละ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
1 | อบรมปลูกจิตสำนึก รักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2561 | ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา | 100000 | ดำเนินการเอง | 100000 | 13 ธ.ค. 60 | 31 มี.ค. 61 | 100000 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | -
2 | สนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ให้เกิดความยั่งยืน | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา | 100000 | เฉพาะเจาะจง | 100000 | 20 ก.พ. 61 | 13 มี.ค. 61 | 100000 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | -
3 | โครงการฟาร์มชุมชน | อำเภอกะปง | 180500 | เฉพาะเจาะจง | 180500 | 26 ม.ค. 61 | 22 ก.พ. 61 | 180500 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | -
4 | โครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ | อำเภอตะกั่วทุ่ง | 134600 | เฉพาะเจาะจง | 134600 | 5 ก.พ. 61 | 6 มี.ค. 61 | 134600 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | -
5 | โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ | อำเภอตะกั่วทุ่ง | 76000 | เฉพาะเจาะจง | 76000 | 31 ม.ค. 61 | 16 ก.พ. 61 | 76000 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | -
6 | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงโคเนื้อ | อำเภอเมืองพังงา | 100000 | เฉพาะเจาะจง | 100000 | 12 ม.ค. 61 | 31 มี.ค. 61 | 100000 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | -
7 | โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา | 230000 | เฉพาะเจาะจง | 230000 | 12 ก.พ. 61 | 13 เม.ย. 61 | 230000 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | -
8 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพังงา | สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา | 145000 | เฉพาะเจาะจง | 145000 | 25 ม.ค. 61 | 31 มี.ค. 61 | 145000 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | -
9 | โครงการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2561) จังหวัดพังงา | ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา | 200000 | เฉพาะเจาะจง | 200000 | 26 มิ.ย. 61 | 31 ก.ค. 61 | 200000 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | ของบเพิ่มเติมอีกจำนวน 122,000 บาท
12 | โครงการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2561) จังหวัดพังงา (ของบเพิ่มเติม) | ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา | 122000 | เฉพาะเจาะจง | 122000 | 26 มิ.ย. 61 | 30 ส.ค.61 | 122000 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | -
13 | โครงการพัฒนาภาพลักษณ์ศูนย์เพื่อน To Be Number One แก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดพังงา | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา | 500000 | เฉพาะเจาะจง | 500000 | 1 มี.ค.61 | 30 ก.ย.61 | 500000 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | -
14 | โครงการจัดหาชุดเฉพาะกิจดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดพังงา | สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา | 523840 | เฉพาะเจาะจง | 523840 | 19 ก.พ. 61 | 15 พ.ค. 61 | 523840 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
15 | โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดพังงา | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา | 26500 | ดำเนินการเอง | 26500 | 19 ก.พ.61 | 19 ก.พ.61 | 26500 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | -
16 | โครงการส่งเสริมเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ | อำเภอเมืองพังงา | 67000 | เฉพาะเจาะจง | 67000 | 21 ก.ย. 61 | 21 ก.ย. 61 | 67000 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | -
17 | โครงการไทยนิยมยั่งยืน | ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา | 133560 | ค่าวิทยากร,ค่าอาหาร,ค่าตอบแทน | 131560 | 11 เม.ย.61 | 30 เม.ย.61 | 131560 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น เบิกปกครอง 598,920 บาท เบิกสำนักงานจังหวัด 921,400 บาท | -
18 | โครงการส่งเสริมความปลอดภัยนักท่องเที่ยวป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน | อำเภอทับปุด | 150000 | ดำเนินการเอง | 150000 | 1 มี.ค.61 | 30 ก.ย.61 | 149970 | 99.98 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | คืนเงินประมาณคงเหลือ 30 บาท
19 | โครงการพัฒนาภาพลักษณ์ศูนย์เพื่อน To Be Number One แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ครั้งที่ 2 | โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา | 80000 | เฉพาะเจาะจง | 80000 | มี.ค.61 | 30 ก.ย.61 | 80000 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น
20 | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยทางถนน | อำเภอเกาะยาว | 200000 | เฉพาะเจาะจง | 200000 | มี.ค.61 | 30 ก.ย.61 | 200000 | 100 | ดำเนินการเสร็จสิ้น
รวมโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | 3069000 | - | 3067000 | - | - | 3066970 | 100 | - | -

## ฟอร์ม
รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบประมาณอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน/อำเภอ......................................................................
สำรวจข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2562
ลำดับ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท) | การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง |  | วันที่ลงนามในสัญญา | สัญญากำหนดระยะเวลา |  | ผลการเบิกจ่ายปัจจุบัน (บาท) | ผลการดำเนินงานปัจจุบัน (%) | หมายเหตุ การดำเนินการปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค
|  |  |  | ประเภทของงบประมาณ | วงเงินที่ใช้ (บาท) |  | วันเริ่มต้น | วันสิ้นสุด
1ตัวอย่าง | โครงการจัดสร้างลานกิจกรรมสาธารณะริมคลองพังงา | สำนักงานจังหวัดพังงา | 300000 | งบลงทุน ดำเนินการเอง | 256000 | 24 ม.ค. 62 | 25 ม.ค.62 | 25 ก.พ.62 | 46000 | 20 | ขณะนี้กำลังดำเนินการปรับปรุงพื้นที่โครงการพร้อมทั้งลาดหินคลุก
ลงชื่อ
(.....................................................)
หัวหน้าหน่วยงาน/นายอำเภอ
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงาน...................................................
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ..................................................
หมายเหตุ : ช่องประเภทของงบประมาณ ให้ระบุว่าเป็นงบ ลงทุน หรือ งบดำเนินงาน และระบุประเภทงบมาด้วยตัวอย่างเช่น งบลงทุน ประเภท เฉพาะเจาะจง/E-bidding/ดำเนินการเอง
ในการรายงานโครงการให้แนบภาพถ่ายโครงการในขณะนั้น จำนวน 1 ภาพ หรือไฟล์สัญญาของโครงการ/ไฟล์การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ฯลฯ
ผ่านทาง e-mail: phangnga.plan@gmail.com ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.phangnga.go.th หัวข้อ หนังสือเวียน ( แบบฟอร์ม PADME )