## แบบฟอร์ม ว 123
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดพังงา ( ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 )
ที่ | (1) โครงการ/กิจกรรม | (2) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | (3) งบลงทุน (บาท) | (4) = (2)+(3) รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.) | (5) ผลการเบิกจ่าย | (6)ปัญหา กรณีงบ ดำเนินงาน เบิกจ่ายล่าช้า (ระบุหมายเลข) | (7) กรณีงบลงทุน (ลงงบฯ ข้อมูลเฉพาะรายการที่ยังไม่ก่อหนี้/หากก่อหนี้แล้วให้ระบุว่า "ก่อหนี้แล้ว" ในข้อ (7.3)) |  |  |  |  | (8) กรณีโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ระบุแผนการเบิกจ่าย(บาท) |  |  |  |  | (9) เงินเหลือจ่ายกรณีโครงการเสร็จสิ้นแล้ว (บาท) | (10) หมายเหตุ (หลักฐานในการก่อหนี้ผูกพัน)
[7 empty] | (7.1) จำนวน(รายการ) | (7.2) วงเงิน | (7.3) คาดว่าก่อหนี้ (ระบุเดือน เป็นตัวเลข) | (7.4) ปัญหา (ระบุหมายเลข) | (7.5) *โปรดระบุเหตุผล เพิ่มเติมตามปัญหาข้อ (7.4) (ระบุหมายเลข) | ม.ค.62 | มี.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ย.62 | หลัง ก.ย.62
1 | โครงการการพัฒนาและส่งเสริมวิถีพอเพียง เดินตามรอยเท้าพ่อสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ | 4702700 | - | 4702700 | 979000 | - | - | - | - | - | อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 61 | - | - | - | 4702700 | - | -
| กิจกรรมที่ 1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำระดับดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ | 147000 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 1.2 การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นต้นแบบ | 832000 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 1.3 จัดทำแผนชีวิต ปรับปรุงแผนชุมชนส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกในครัวเรือน และศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ | 3472000 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 1.4 ติดตามประเมินผล การนำเสนอผลความสำเร็จโครงการฯ และการเชิดชูเกียรติ | 251700 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
2 | โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทันสมัยและขยายช่องทางการตลาด เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา | 2555000 | - | 2555000 | 253200 | - | - | - | - | - | อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61 | - | - | - | 2555000 | - | -
| กิจกรรมที่ 2.1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 100 คน ระยะเวลา 1 วัน | 83000 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 2.2 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ จำนวน 70 ราย ระยะเวลา 2 วัน | 892200 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 2.3 ส่งเสริมช่องทางการตลาด ระยะเวลา 5 วัน | 1579800 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
3 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินิเวศ และวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาพื้นถิ่น | 2754000 | - | 2754000 | 174000 | - | - | - | - | - | อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61 | - | - | - | 2754000 | - | -
| กิจกรรมที่ 3.1 กิจกรรมการจัดเวทีสร้างแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมในหมู่บ้านระดับจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย 33 หมู่บ้าน | 151410 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 3.2 พัฒนาการและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ และ DNA จำนวน 8 หมู่บ้านๆ ละ 30 คน | 182590 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 3.3 ติดตามสบับสนุนการดำเนินงาน 8 อำเภอ | 2400000 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 3.4 การจัดมหกรรม "เที่ยวพังงาสุขใจ @ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่การจัดงานไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร (โดมแอร์) จำนวน 5 วัน | 20000 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
4 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านสานต่อปณิธานแม่ด้วยหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแก้ไขปัญหายาเสพติด | 1557600 | - | 1557600 | 417200 | - | - | - | - | - | อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ | - | - | - | 1557600 | - | -
| กิจกรรมที่ 4.1 ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา (2วัน) | 69200 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 4.2 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา(2วัน) | 175200 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 4.3 ฝึกอบรมผู้นำชุมชนและเยาวชนเพื่อขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน(2วัน) | 412800 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 4.4 ส่งเสริมและขยายผลศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน(1วัน) | 447800 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 4.5 ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน | 106000 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 4.6 นำเสนอผลสำเร็จการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562(1วัน) | 346600 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
5 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝั่งคลองพังงา คลองพังงา หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา | - | 24600000 | 24600000 | - | 5 | 1 | 16336150 | ก่อหนี้แล้ว | - | อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ครบกำหนดสัญญา 14 ก.ค. 63 | - | - | - | - | 16336150 | - | คงเหลือ 8,263,850
| กิจกรรมที่ 5.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ยาว 300 เมตร | - | 24600000 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
6 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในจังหวัดพังงา | - | 2900000 | 2900000 | - | 5 | 2 | 2900000 | 4 | 5 | 1 (อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง) | - | - | - | 2900000 | - | -
| กิจกรรมที่ 6.1 การสร้างอาชีพเสริมในสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ที่ยังไม่ให้ผลผลิต | - | 1500000 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 6.2 การสร้างอาชีพเสริมในสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ที่ให้ผลผลิต | - | 1400000 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
7 | โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลลอยน้ำเกาะปันหยี | - | 13381000 | 13381000 | - | 5 | 1 | 13330000 | ก่อหนี้แล้ว | - | อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ครบกำหนดสัญญา 4 ก.ค. 62 | - | - | - | 13330000 | - | - | คงเหลือ 51,000
| กิจกรรมที่ 7.1 ปรับปรุงสนามฟุตซอลลอยน้ำเกาะปันหยี |  | 13381000 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
8 | โครงการก่อสร้างเวทีกลางแจ้งพร้อมลานกิจกรรม | - | 9200000 | 9200000 | - | 5 | 1 | 9200000 | 4 | 5 | 1 (อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง) | - | - | - | 9200000 | - | -
| กิจกรรมที่ 8.1 ก่อสร้างเวทีกลางแจ้งพร้อมลานกิจกรรม |  | 9200000 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
9 | โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวิถีชีวิต จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2562 | 6936000 | - | 6936000 | 543300 | - | - | - | - | - | อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ | - | - | - | 6936000 | - | -
| กิจกรรมที่ 9.1 กิจกรรมเทศกาลอาหารฮาลาล ปั่นจักรยานเที่ยวเกาะยาว | 559000 | - | - | - | - | - | - | - | - | เริ่มดำเนินการ 14 มี.ค.62 | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 9.2 กิจกรรมเทศกาลอาหารทะเล Takuapa Seafood Festival 2019 | 3912000 | - | - | - | - | - | - | - | - | เริ่มดำเนินการ 29 - 30 มี.ค.62 | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 9.3 กิจกรรมไตรกีฬา (ล่องแก่งเรือยาง,ล่องแพไม้ไผ่,ล่องแคนู) แลธารมรกต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ พื้นที่อำเภอคุระบุรี | 756000 | - | - | - | - | - | - | - | - | เริ่มดำเนินการ มิ.ย. - ส.ค.62 | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 9.4 กิจกรรมงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี | 350000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 9.5 กิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอท้ายเหมือง | 1220000 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ต้องดำเนินการในต้นฤดูฝน | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 9.6 กิจกรรมอื่นๆ | 139000
10 | โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 6190600 | - | 6190600 | 2934000 | - | - | - | - | - | อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ | - | - | - | 6190600 | - | -
| กิจกรรมที่ 10.1 กิจกรรมแรลลี่ท่องเที่ยว 2 สมุทร จังหวัดพังงา | 1240000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 10.2 กิจกรรมไตรกีฬาจังหวัดพังงาเพื่อการท่องเที่ยว | 2600000 | - | - | - | - | - | - | - | - | เริ่มดำเนินการ มี.ค. - พ.ค.62 | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 10.3 กิจกรรม เดิน-วิ่ง พิชิตทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน | 831000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 10.4 กิจกรรม“วีลแชร์ สคูบ้า(Wheelchair Scuba) | 923000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 10.5 กิจกรรมอื่นๆ | 596600
11 | โครงการการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพังงา | 1800000 | - | 1800000 | - | - | - | - | - | - | อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ | - | - | - | 1800000 | - | -
| กิจกรรมที่ 11.1 จัดทำแผนที่บอกแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพังงา 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) | 1800000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ตามแผนงานกิจกรรม จัดทำแผนที่บอกแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพังงา 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) กำหนดดำเนินการแล้วเสร็จ มิ.ย.62 | - | - | - | - | - | -
12 | โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดพังงา | 4778800 | - | 4778800 | 1008800 | - | - | - | - | - | อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ | - | - | - | 4778800 | - | -
| กิจกรรมที่ 12.1 ฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ) | 2021800 | - | - | - | - | - | - | - | - | เริ่มดำเนินการ 25 - 28 มี.ค.62 | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 12.2 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศสำหรับการท่องเที่ยวอันดามัน | 1008800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 12.3 อบรมการดำน้ำสากล (Scuba) รุ่นระดับปกติ และระดับสูงขึ้น | 1748200 | - | - | - | - | - | - | - | - | เริ่มดำเนินการ มี.ค. - เม.ย.62 | - | - | - | - | - | -
13 | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบางปุย | - | 7538000 | 7538000 | - | 5 | 1 | 7538000 | 4 | 5 | 2 (ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง) | - | - | - | 7538000 | - | -
| กิจกรรมที่ 13.1 ก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก เข้าอ่างเก็บน้ำบ้านบางปุย ม.8 ต. โคกเจริญ ระยะทาง 2,040 ม. | - | 7538000 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
14 | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดราษฎร์อุปถัมภ์เพื่อการท่องเที่ยว | - | 3773600 | 3773600 | - | 5 | 1 | 3773600 | 4 | 5 | 1 (อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง) | - | - | - | 3773600 | - | -
| กิจกรรมที่ 14.1 งานติดตั้งระบบสูบน้ำ ระบบส่งน้ำ จ่ายน้ำ พร้อมวางท่อขยายประปา | - | 3773600 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
15 | โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชุมชน (พังงาเมืองปลอดภัย) | 736100 | - | 736100 | 263900 | - | - | - | - | - | อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ | - | - | 736100 | - | - | -
16 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | - | 10952600 | 10952600 | - | 5 | 1 | 7400000 | ก่อหนี้แล้ว | - | อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ครบกำหนดสัญญา 17 ก.ค.62 | - | - | - | 7400000 | - | - | คงเหลือ 3,552,600
| กิจกรรมที่ 16.1 ปรับปรุงถนน :ถนนสายวัฒนธรรม เมืองเก่าตะกั่วป่า ถนนสายบ้านเชิงปราง – บ้านลาน (พง.ถ.10016) ต. โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า ระยะทาง 4,473 เมตร | - | 10952600 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
17 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายการท่องเที่ยวชุมชนสายต้นยาง-แหลมแบก หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะยาวน้อยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะยาว | - | 12618000 | 12618000 | - | 5 | 1 | 12618000 | 4 | 5 | 1 (อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง) | - | - | - | 12618000 | - | -
| กิจกรรมที่ 17.1 ก่อสร้างถนน คสล.สายต้นยาง-แหลมแบก หมู่ที่ 5 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,042 เมตร หนา 15 เซนติเมตร | - | 12618000 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
18 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ “ภูตาจอ ” : ถนนสายบ้านท่าหัน - บ้านในเหล (พง.ถ.10017) อำเภอกะปง จังหวัดพังงา | - | 9015000 | 9015000 | - | - | 1 | 9015000 | 4 | 5 | 2 (ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง) | - | - | - | 9015000 | - | -
| กิจกรรมที่ 18.1 ปรับปรุงถนน: ถนนสายบ้านท่าหันบ้านในเหล (พง.ถ. 10017) ม.2,3 ต.รมณีย์ อำเภอกะปง ระยะทาง 3.480 กม. | - | 9015000 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
19 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ “วัดเทสก์ธรรมนาวา” | - | 17717000 | 17717000 | - | - | 1 | 17717000 | 4 | 5 | 2 (ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง) | - | - | - | 17717000 | - | -
| กิจกรรมที่ 19.1 ปรับปรุงถนนถนนสายบ้านใหม่-บ้านพอแดง (พง.ถ.10006) ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง ระยะทาง 8.00 กม. | - | 17717000 | - | - | - | - | - | - | - | ได้ประกาศประกวดราคาไปแล้ว 1 รอบ ผลปรากฎพบข้อผิดพลาดจึงได้ยกเลิกประกาศประกวดราคาไปเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 62 และได้ขอให้อนุมัติดำเนินการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกใหม่เป็นครั้งที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 24 ก.พ.62 กำหนดเสนอราคาตรวจรับ 14 มี.ค. 62 | - | - | - | - | - | -
20 | โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางบกและทางทะเล จังหวัดพังงา | - | 4200000 | 4200000 | - | 5 | 1 | 4107000 | ก่อหนี้แล้ว | - | อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ครบกำหนดสัญญา 24 ก.ย.62 | - | - | - | 4107000 | - | - | คงเหลือ 93,000
| กิจกรรมที่ 20.1 ก่อสร้างหอเตือนภัยความสูง 24 เมตร บนเกาะยาว 1 หอ | - | 4200000 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
21 | โครงการการใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นถิ่น | 2232000 | - | 2232000 | 1096638 | - | - | - | - | - | อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ | 459664 | - | - | 1772336 | - | -
| กิจกรรมที่ 21.1 จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติศิลปะการแสดง “ดีเกฮูลู” | 487200 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 21.2 จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติศิลปะการแสดง “กลองยาว” | 499200 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 21.3 จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติศิลปะการแสดง “โขน” | 592200 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 21.4 จัดการแสดงผลงาน | 620150 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 21.5 เตรียมความพร้อม | 33250 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
22 | โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา | 4217200 | - | 4217200 | 4090 | ก่อหนี้แล้ว | 1 | 3921500 | - | - | อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ทำสัญญาจ้าง กับ กิจกรรมร่วมค้านวลดอกรัก ออแกไนซ์เซอร์ เมื่อ 7 ก.พ.62 เริ่มดำเนินการ 8 ก.พ.62 โดยสัญญาสิ้นสุดวันที่ 5 ต.ค. 2562 | - | - | - | - | 4217200 | -
23 | โครงการการศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดพังงา | 4255800 | 6000000 | 10255800 | 1614400 | 5 | 1 | 6000000 | 4 | 5 | 1 (อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง) ประสพปัญหาด้านแบบแปลน (กำลังหาข้อเสนอแบบแปลนที่เหมาะสม) | - | - | - | 10255800 | - | -
| กิจกรรมที่ 23.1 ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดพังงา | 4255800
| กิจกรรมที่ 23.2 ก่อสร้างอาคาร "ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดพังงา" จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา จำนวน 12-3-37 ไร่ | - | 6000000 | - | - | - | - | - | - | - | มีงบดำเนินงานวงเงิน 4,225,800 บาท งบลงทุน 6,000,000 บาท | - | - | - | - | - | -
24 | โครงการ WE LOVE PHANGNGA เรารักษ์พังงา | 1000000 | - | 1000000 | 649500 | - | - | - | - | - | อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ | - | - | - | 1000000 | - | -
25 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 8000000 | - | 8000000 | 3579450.5 | - | 1 | 139700 | ก่อหนี้แล้ว | - | อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ | 1000000 | 3000000 | 2000000 | 2000000 | - | - | งบรายจ่ายอื่น
รวม |  | 51715800 | 121895200 | 173611000 | 13517478.5 | - | - | 113995950 | - | - | - | 1459664 | 3000000 | 2736100 | 133901436 | 20553350 | -
คำอธิบายเพิ่มเติม
1 | มาตรา 58 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
2 | ข้อ (6.1)(7.3) เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น หรือก่อหนี้ของงบลงทุน ให้ระบุเป็นตัวเลข เช่น ม.ค.=1,ก.พ.=2,มี.ค.=3 เป็นต้น // กรณี ก่อหนี้แล้ว ให้ระบุคำว่า "ก่อหนี้แล้ว"
3 | ข้อ (6.2) และ (7.4) ปัญหาการดำเนินกิจกรรม ให้ระบุสาเหตุเป็นหมายเลข ดังนี้
| หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต | [11 empty] | ลงชื่อ.....................................................ผู้รายงาน
หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ
| หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง | [11 empty] | ( .............................................. )
หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน
| หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง | [11 empty] | ตำแหน่ง .....................................................................
หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง
| หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น | [11 empty] | โทร..........................................................
หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ
หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น
หมายเลข 10 คือ เหตุผลอื่นๆ ให้ระบุในช่องเหตุผลเพิ่มเติม(7.5)
4 | ข้อ (7.5) ให้ระบุเหตุผลเพิ่มเติมเพื่ออธิบายข้อ (7.4) เช่น อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างให้ระบบขั้นตอนเป็นตัวเลข ดังนี้ | [11 empty] | ลงชื่อ......................................................ผู้รับรองข้อมูล
หมายเลข 1 คือ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(Spec) / ขอบเขตงาน (TOR) กำหนดราคากลาง
| หมายเลข 2 คือ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ขออนุมัติใช้พิธีพิเศษ | [11 empty] | ( .............................................. )
หมายเลข 3 คือ เปิดซอง หรือ E-Auction
| หมายเลข 4 คือ อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) | [11 empty] | ตำแหน่ง ..............................................................
หมายเลข 5 คือ เหตุผลอื่นๆ ให้ระบุในช่อง (10) หมายเหตุ กรณีที่โครงการ/กิจกรรมที่ "ก่อหนี้แล้ว" ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนหรือเบิกจ่ายล่าช้าให้ระบุเหตุผลด้วย
รายงานผลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เป็นไฟล์ Microsoft Excel ที่ E-mail: reportpad62@gmail.com โทร 02 222 7821 มท.50436

## แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เฉพาะรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน/ดำเนินการเบิกจ่าย)
(1) ที่ | (2) โครงการ/กิจกรรม | (3) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | (4) งบลงทุน (บาท) | (5)=(3)+(4) รวมงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (ตาม พรบ.) | (6) กรณีงบลงทุนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน |  | (7) กรณีงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่นยังไม่เบิกจ่าย |  | (8) หมายเหตุ (หลักฐานในการก่อหนี้ผูกพัน)
[5 empty] | (6.1) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุหมายเลข) | (6.2) อยู่ระหว่างการพิจารณาของ (ระบุหมายเลข) | (7.1) เริ่มเบิกจ่าย (ระบุเดือนเป็นตัวเลข) | (7.2) ระบุสาเหตุ (เฉพาะเบิกจ่ายหลังไตรมาส 3) (ระบุหมายเลข)
1 | โครงการการพัฒนาและส่งเสริมวิถีพอเพียง เดินตามรอยเท้าพ่อสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ |  |  | 4702700 | - | - | 1 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการเบิกจ่ายแล้ว 979,000 บาท
| กิจกรรมที่ 1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำระดับดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ | 147000 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 1.2 การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นต้นแบบ | 832000 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 1.3 จัดทำแผนชีวิต ปรับปรุงแผนชุมชนส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกในครัวเรือน และศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ | 3472000 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 1.4 ติดตามประเมินผล การนำเสนอผลความสำเร็จโครงการฯ และการเชิดชูเกียรติ | 251700 | - | - | - | - | - | - | -
2 | โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทันสมัยและขยายช่องทางการตลาด เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา |  |  | 2555000 | - | - | 1 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการเบิกจ่ายแล้ว 253,200 บาท
| กิจกรรมที่ 2.1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 100 คน ระยะเวลา 1 วัน | 83000 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 2.2 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ จำนวน 70 ราย ระยะเวลา 2 วัน | 892200 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 2.3 ส่งเสริมช่องทางการตลาด ระยะเวลา 5 วัน | 1579800 | - | - | - | - | - | - | -
3 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินิเวศ และวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาพื้นถิ่น |  |  | 2754000 | - | - | 1 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการเบิกจ่ายแล้ว 174,000 บาท
| กิจกรรมที่ 3.1 กิจกรรมการจัดเวทีสร้างแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมในหมู่บ้านระดับจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย 33 หมู่บ้าน | 151410 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 3.2 พัฒนาการและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ และ DNA จำนวน 8 หมู่บ้านๆ ละ 30 คน | 182590 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 3.3 ติดตามสบับสนุนการดำเนินงาน 8 อำเภอ | 2400000 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 3.4 การจัดมหกรรม "เที่ยวพังงาสุขใจ @ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่การจัดงานไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร (โดมแอร์) จำนวน 5 วัน | 20000 | - | - | - | - | - | - | -
4 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านสานต่อปณิธานแม่ด้วยหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแก้ไขปัญหายาเสพติด |  |  | 1557600 | - | - | 1 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการเบิกจ่ายแล้ว 417,200 บาท
| กิจกรรมที่ 4.1 ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา (2วัน) | 69200 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 4.2 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา(2วัน) | 175200 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 4.3 ฝึกอบรมผู้นำชุมชนและเยาวชนเพื่อขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน(2วัน) | 412800 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 4.4 ส่งเสริมและขยายผลศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน(1วัน) | 447800 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 4.5 ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน | 106000 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 4.6 นำเสนอผลสำเร็จการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562(1วัน) | 346600 | - | - | - | - | - | - | -
5 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝั่งคลองพังงา คลองพังงา หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา |  |  | 24600000 | ก่อหนี้แล้ว กำลังดำเนินการ | - | - | 10 | PO 16,336,150 บาท วันครบกำหนดสัญญา 14 ก.ค.63 เงินเหลือจ่าย 8,263,850 บาท
| กิจกรรมที่ 5.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ยาว 300 เมตร | - | 24600000 | - | - | - | - | - | -
6 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในจังหวัดพังงา |  |  | 2900000 | 4 | 5 | - | - | -
| กิจกรรมที่ 6.1 การสร้างอาชีพเสริมในสวนยางพารา ปาล์มน้ำมันที่ยังไม่ให้ผลผลิต | - | 1500000 | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 6.2 การสร้างอาชีพเสริมในสวนยางพารา ปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิต | - | 1400000 | - | - | - | - | - | -
7 | โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลลอยน้ำเกาะปันหยี |  |  | 13381000 | ก่อหนี้แล้ว กำลังดำเนินการ | - | - | - | PO 13,330,000 บาท วันครบกำหนดสัญญา 4 ก.ค.62 เงินเหลือจ่าย 51,000 บาท
| กิจกรรมที่ 7.1 ปรับปรุงสนามฟุตซอลลอยน้ำเกาะปันหยี |  | 13381000 | - | - | - | - | - | -
8 | โครงการก่อสร้างเวทีกลางแจ้งพร้อมลานกิจกรรม |  |  | 9200000 | 4 | 5 | - | - | -
| กิจกรรมที่ 8.1 ก่อสร้างเวทีกลางแจ้งพร้อมลานกิจกรรม |  | 9200000 | - | - | - | - | - | -
9 | โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวิถีชีวิต จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2562 |  |  | 6936000 | - | - | 1 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการเบิกจ่ายแล้ว 543,300 บาท
| กิจกรรมที่ 9.1 กิจกรรมเทศกาลอาหารฮาลาล ปั่นจักรยานเที่ยวเกาะยาว | 559000 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 9.2 กิจกรรมเทศกาลอาหารทะเล Takuapa Seafood Festival 2019 | 3912000 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 9.3 กิจกรรมไตรกีฬา (ล่องแก่งเรือยาง,ล่องแพไม้ไผ่,ล่องแคนู) แลธารมรกต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ พื้นที่อำเภอคุระบุรี | 756000 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 9.4 กิจกรรมงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี | 350000 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 9.5 กิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอท้ายเหมือง | 1220000 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 9.6 กิจกรรมอื่นๆ | 139000 | - | - | - | - | - | - | -
10 | โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |  |  | 6190600 | - | - | 1 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการเบิกจ่ายแล้ว 2,934,000 บาท
| กิจกรรมที่ 10.1 กิจกรรมแรลลี่ท่องเที่ยว 2 สมุทร จังหวัดพังงา | 1240000 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 10.2 กิจกรรมไตรกีฬาจังหวัดพังงาเพื่อการท่องเที่ยว | 2600000 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 10.3 กิจกรรม เดิน-วิ่ง พิชิตทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน | 831000 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 10.4 กิจกรรม“วีลแชร์ สคูบ้า(Wheelchair Scuba) | 923000 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 10.5 กิจกรรมอื่นๆ | 596600 | - | - | - | - | - | - | -
11 | โครงการการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพังงา |  |  | 1800000 | - | - | 5 | 4 | อยู่ระหว่างรออนุมัติลงนามโครงการตามแผนงานของกิจกรรม
| กิจกรรมที่ 11.1 จัดทำแผนที่บอกแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพังงา 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) | 1800000 | - | - | - | - | - | - | -
12 | โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดพังงา |  |  | 4778800 | - | - | 1 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการเบิกจ่ายแล้ว 1,008,800 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน เม.ย.62
| กิจกรรมที่ 12.1 ฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ) | 2021800 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 12.2 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศสำหรับการท่องเที่ยวอันดามัน | 1008800 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 12.3 อบรมการดำน้ำสากล (Scuba) รุ่นระดับปกติ และระดับสูงขึ้น | 1748200 | - | - | - | - | - | - | -
13 | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบางปุย |  |  | 7538000 | 4 | 5 | - | - | -
| กิจกรรมที่ 13.1 ก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก เข้าอ่างเก็บน้ำบ้านบางปุย ม.8 ต. โคกเจริญ ระยะทาง 2,040 ม. | - | 7538000 | - | - | - | - | - | -
14 | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดราษฎร์อุปถัมภ์เพื่อการท่องเที่ยว |  |  | 3773600 | 4 | 5 | - | - | -
| กิจกรรมที่ 14.1 งานติดตั้งระบบสูบน้ำ ระบบส่งน้ำ จ่ายน้ำ พร้อมวางท่อขยายประปา | - | 3773600 | - | - | - | - | - | -
15 | โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชุมชน (พังงาเมืองปลอดภัย) | 736100 | - | 736100 | - | - | 1 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการเบิกจ่ายแล้ว 263,900 บาท
16 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม |  |  | 10952600 | ก่อหนี้แล้ว กำลังดำเนินการ | - | - | - | PO 7,400,000 บาท วันครบกำหนดสัญญา 17 ก.ค.62 เงินเหลือจ่าย 3,552,600 บาท
| กิจกรรมที่ 16.1 ปรับปรุงถนน :ถนนสายวัฒนธรรม เมืองเก่าตะกั่วป่า ถนนสายบ้านเชิงปราง – บ้านลาน (พง.ถ.10016) ต. โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า ระยะทาง 4,473 เมตร | - | 10952600 | - | - | - | - | - | -
17 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายการท่องเที่ยวชุมชนสายต้นยาง-แหลมแบก หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะยาวน้อยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะยาว |  |  | 12618000 | 4 | 5 | - | - | -
| กิจกรรมที่ 17.1 ก่อสร้างถนน คสล.สายต้นยาง-แหลมแบก หมู่ที่ 5 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,042 เมตร หนา 15 เซนติเมตร | - | 12618000 | - | - | - | - | - | -
18 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ “ภูตาจอ ” : ถนนสายบ้านท่าหัน - บ้านในเหล (พง.ถ.10017) อำเภอกะปง จังหวัดพังงา |  |  | 9015000 | 4 | 5 | - | - | -
| กิจกรรมที่ 18.1 ปรับปรุงถนน: ถนนสายบ้านท่าหันบ้านในเหล (พง.ถ. 10017) ม.2,3 ต.รมณีย์ อำเภอกะปง ระยะทาง 3.480 กม. | - | 9015000 | - | - | - | - | - | -
19 | โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ “วัดเทสก์ธรรมนาวา” |  |  | 17717000 | 4 | 5 | - | - | -
| กิจกรรมที่ 19.1 ปรับปรุงถนนถนนสายบ้านใหม่-บ้านพอแดง (พง.ถ.10006) ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง ระยะทาง 8.00 กม. | - | 17717000 | - | - | - | - | - | -
20 | โครงการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางบกและทางทะเล จังหวัดพังงา |  |  | 4200000 | ก่อหนี้แล้ว กำลังดำเนินการ | - | - | - | PO 4,107,000 บาท วันครบกำหนดสัญญา 24 ก.ย.62 เงินเหลือจ่าย 93,000 บาท
| กิจกรรมที่ 20.1 ก่อสร้างหอเตือนภัยความสูง 24 เมตร บนเกาะยาว 1 หอ | - | 4200000 | - | - | - | - | - | -
21 | โครงการการใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นถิ่น |  |  | 2232000 | - | - | 1 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการเบิกจ่ายแล้ว 1,096,638 บาท
| กิจกรรมที่ 21.1 จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติศิลปะการแสดง “ดีเกฮูลู” | 487200 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 21.2 จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติศิลปะการแสดง“กลองยาว” | 499200 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 21.3 จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติศิลปะการแสดง “โขน” | 592200 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 21.4 จัดการแสดงผลงาน | 620150 | - | - | - | - | - | - | -
| กิจกรรมที่ 21.5 เตรียมความพร้อม | 33250 | - | - | - | - | - | - | -
22 | โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา | 4217200 | - | 4217200 |  |  | พ.ย.61 | 10 ก่อหนี้แล้ว | ก่อหนี้แล้วจำนวนเงิน3,921,500 บาท ในสัญญากำหนดดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 5 ต.ค.62 ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 4,090 บาท
23 | โครงการการศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดพังงา |  |  | 10255800 | - | - | 3 | 10 | -
| กิจกรรมที่ 23.1 ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดพังงา | 4255800 | - | - | - | - | 3 | 10 | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการเบิกจ่ายแล้ว 1,614,400 บาท
| กิจกรรมที่ 23.2 ก่อสร้างอาคาร "ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดพังงา" จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา จำนวน 12-3-37 ไร่ | - | 6000000 | - | 1 | 1 | - | - | อยู่ระหว่างหาข้อเสนอแบบแปลนที่เหมาะสม ขณะนี้ประสพปัญหาหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ
24 | โครงการ WE LOVE PHANGNGA เรารักษ์พังงา | 1000000 | - | 1000000 | - | - | 1 | 10 | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการเบิกจ่ายแล้ว 649,500 บาท
25 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ | 8000000 | - | 8000000 | - | - | 1 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการเบิกจ่ายแล้ว 3,579,450.50 บาท ก่อหนี้แล้ว 139,700 บาท
รวม |  | 51715800 | 121895200 | 173611000 | - | - |  | - | -
คำอธิบายเพิ่มเติม
1 | ข้อ (6.1) ให้ระบุขั้นตอนการจัดซ้อจัดจ้างเป็นเป็นหมายเลข ดังนี้ |  | 3 | ข้อ (7.2) ให้ระบุสาเหตุเป็นหมายเลข ดังนี้
| หมายเลข 1 กำหนดคุณลักษณะ (spec) / ขอบเขตงาน (TOR) กำหนดราคากลาง |  |  | หมายเลข 1 คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต
| หมายเลข 2 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง |  |  | หมายเลข 2 คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ
| หมายเลข 3 เปิดซอง / E-Auction |  |  | หมายเลข 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในทักท้วง |  |  |  |  | 0
| หมายเลข 4 อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) |  |  | หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน
2 | ข้อ (6.2) ให้ระบุหน่วยงานเป็นหมายเลข ดังนี้ |  |  | หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
| หมายเลข 1 ก.บ.จ. กำหนดราคากลาง |  |  | หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง
| หมายเลข 2 อ.ก.บ.ภ./ก.บ.ภ. |  |  | หมายเลข 7 คือ ยกเลิกเพื่อทำโครงการอื่น
| หมายเลข 3 สำนักงบประมาณ |  |  | หมายเลข 8 คือ ยกเลิกโครงการ คืนงบประมาณ
| หมายเลข 4 กรมบัญชีกลาง |  |  | หมายเลข 9 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น
| หมายเลข 5 อื่น ๆ |  |  | หมายเลข 10 คือ เหตุผลอื่นๆ ให้ระบุในช่องเหตุผลเพิ่มเติม