บัญชีแนบท้ายคำสั่งจังหวัดพังงา  ที่ 3211/2562 ลงวันที่   8  ตุลาคม  พ.ศ. 2562

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร  และจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

| ลำดับที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ภารกิจการปฏิบัติ | กำหนดแล้วเสร็จ /ถึงที่หมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 |  |  |  |
| 1.1 พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 06.00 น. ณ หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา |  |  |  |
| 1.1.1 | สำนักงานจังหวัดพังงา | (1.) จัดทำคำสั่งมอบหมายภารกิจเตรียมการจัดงานฯ (2.) จัดทำหนังสือเชิญชวนส่วนราชการ/หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม (3.) จัดเตรียมถุงกระสอบ สำหรับใส่สิ่งของบิณฑบาต (4.) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับส่งเทียนฉนวนให้ประธานจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (5.) จัดที่นั่งสำหรับประธาน (6.) ปูผ้าขาวสำหรับวางอาหารและสิ่งของทำบุญตักบาตร ให้สวยงาม (7.) จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมค์ขาตั้ง 2 ชุด ไมค์ลอย 2 ชุด สำหรับพระสงฆ์ให้ศีล/เจริญพระพุทธมนต์ พิธีกร และพิธีกรสงฆ์ (9.) จัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จำนวน 1 ชุด สำหรับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (10.) จัดเตรียมเก้าอี้ สำหรับผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 250 ตัว (11.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย | ภายในวันที่ 11 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 15.00 น. |
| 1.1.2 | เทศบาลเมืองพังงา | (1.) จัดตั้งโต๊ะยาว ณ บริเวณหน้าหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา สำหรับให้ประชาชนตักบาตร (2.) จัดเตรียมไม้ดอกไม้ประดับ สำหรับประดับตกแต่งในบริเวณกิจกรรม(ภายในหอประชุม) (3.) จัดเตรียมพิธีกรชาย(นายรุ่งโรจน์ บุนนาค) จำนวน 1 คน | ภายในวันที่ 11 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 15.00 น. |

-2-

| ลำดับที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ภารกิจการปฏิบัติ | กำหนดแล้วเสร็จ /ถึงที่หมาย |
| --- | --- | --- | --- |
|  | เทศบาลเมืองพังงา(ต่อ) | (4.) จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และประชาสัมพันธ์เสียงทางสาย ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองพังงา เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมฯ (5.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย | หมายเหตุ: ภารกิจตามข้อ 2- 4ให้จัดเตรียมทั้ง 3 พิธี |
| 1.1.3 | องค์การบริหารส่วน จังหวัดพังงา | (1.) จัดเตรียมภัตตาหารเช้า สำหรับพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป (2.) จัดเตรียมโต๊ะขาว จำนวน 20 ตัว และเก้าอี้บุนวม จำนวน 89 ตัว สำหรับพระสงฆ์ - สามเณร นั่งฉันภัตตาหารเช้า ณ อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา โดยประสานกับสำนักงานจังหวัดพังงา (3.) จัดเตรียมปัจจัย จำนวน 10 ชุด ไทยธรรม จำนวน 10 ชุด และผ้าไตร จำนวน 10 ชุด สำหรับพระสงฆ (4.) จัดเตรียมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และข้อความพิธี พร้อมติดตั้งให้สวยงาม (5.)จัดเตรียมดอกไม้สดสำหรับประดับโต๊ะหมู่บูชา(หมู่ 9) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จำนวน 1 ชุด และเครื่องทองน้อย (6.) จัดเตรียมดอกไม้สดสำหรับประดับโต๊ะหมู่บูชา(หมู่ 7) หน้าพระพุทธรูป จำนวน 1 ชุด (7.) จัดเตรียมดอกไม้สด สำหรับวางบนโต๊ะประธาน จำนวน 1 ชุด และจัดแจกันทรงสูง ประดับบนเวที 2 แจกัน(1 คู่) (8.) ผูกผ้าระบาย(สีเหลือง/ขาว) บริเวณเวที ขอบเวที ให้สวยงามสมพระเกียรติ (9.) จัดที่นั่งสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 10 รูป พร้อมผูกผ้าระบายสีขาว บริเวณที่นั่งสงฆ์ (10.)จัดเตรียมรถยนต์บรรทุก จำนวน 4 คัน สำหรับบรรทุกข้าวสาร/อาหารแห้ง ที่ได้รับจากการ ตักบาตร ไปส่งยังวัดต่างๆ ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงากำหนด (11.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย | ภายในวันที่ 11 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 16.00 น. หมายเหตุ: ภารกิจตามข้อ 4 - 8ให้จัดเตรียมทั้ง 3 พิธี |

-3-

| ลำดับที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ภารกิจการปฏิบัติ | กำหนดแล้วเสร็จ /ถึงที่หมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 | สำนักงานสัสดีจังหวัดพังงา | (1.) จัดกำลังนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 100 คน คอยอำนวยความสะดวกพระสงฆ์ในการบิณฑบาต โดยให้ประสานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | วันที่ 13 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 05.30 น. |
| 1.1.5 | สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพังงา | (1.) จัดที่นั่ง สำหรับพระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ (2.) จัดโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย(หมู่ 7) แท่นกราบ (3.) จัดเจ้าหน้าที่ถือเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม (4.) จัดเตรียมพิธีกรสงฆ์ (5.) จัดพิธีสงฆ์/ปูพรมให้เรียบร้อยบริเวณตามข้อ 1 และข้อ 2 (6.) จัดเจ้าหน้าที่ส่งเทียนฉนวน ให้แก่ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (7.) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร จากห้องผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ไปยังบริเวณพิธี และอัญเชิญกลับ (8.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย | วันที่ 13 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 1.1.6 | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | (1.) นิมนต์พระภิกษุ 10 รูป สำหรับประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และนิมนต์พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 89 รูป สำหรับรับบิณฑบาต ณ บริเวณหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา (2.) จัดเจ้าหน้าที่และประสานงานกับสัสดีจังหวัดพังงา ในการถวายภัตตาหารเช้าแด่ภิกษุ-สามเณร และอำนวยความสะดวกพระภิกษุ -สามเณรในการรับบิณฑบาต (3.) ประสานงานเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานจัดรถรับ - ส่งพระสงฆ์ ตามข้อ1.1.7 – 1.1.19 (4.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย | วันที่ 13 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 1.1.7 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา | (1.) จัดรถรับส่งพระสงฆ์ (รถตู้) โดยประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | วันที่ 13 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |

-4-

| ลำดับที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ภารกิจการปฏิบัติ | กำหนดแล้วเสร็จ /ถึงที่หมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.8 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา | (1.) จัดเตรียมพิธีกรฯ (นางวัชรี ตัณฑชน) (2.) จัดรถรับส่งพระสงฆ์ (รถตู้) โดยประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | วันที่ 13 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 1.1.9 | สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา | (1.) จัดรถรับส่งพระสงฆ์ (รถตู้) โดยประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | วันที่ 13 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 1.1.10 | เรือนจำจังหวัดพังงา | (1.) จัดรถรับส่งพระสงฆ์ (รถตู้) โดยประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | วันที่ 13 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 1.1.11 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา | (1.) จัดรถรับส่งพระสงฆ์ (รถตู้) โดยประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | วันที่ 13 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 1.1.12 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา | (1.) จัดรถรับส่งพระสงฆ์ (รถตู้) โดยประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | วันที่ 13 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 1.1.13 | โรงพยาบาลพังงา | (1.) จัดรถรับส่งพระสงฆ์ (รถตู้) โดยประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | วันที่ 13 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 1.1.14 | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา | (1.) จัดรถรับส่งพระสงฆ์ (รถตู้) โดยประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | วันที่ 13 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 1.1.15 | สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา | (1.) จัดรถรับส่งพระสงฆ์ (รถตู้) โดยประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | วันที่ 13 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 1.1.16 | สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา | (1.) จัดรถรับส่งพระสงฆ์ (รถตู้) โดยประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | วันที่ 13 ต.ค. 61 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 1.1.17 | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา | (1.) จัดรถรับส่งพระสงฆ์ (รถตู้) โดยประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | วันที่ 13 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |

-5-

| ลำดับที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ภารกิจการปฏิบัติ | กำหนดแล้วเสร็จ /ถึงที่หมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.18 | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา | (1.) จัดรถรับส่งพระสงฆ์ (รถตู้) โดยประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | วันที่ 13 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 1.1.19 | สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา | (1.) จัดรถรับส่งพระสงฆ์ (รถตู้) โดยประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | วันที่ 13 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 1.1.21 | ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา | (1.) ดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ณ บริเวณพิธีและโดยรอบ | วันที่ 13 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 1.1.22 | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฯ พังงา | (1.) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร | หมายเหตุ: ให้ประชาสัมพันธ์ทั้ง 3 กิจกรรม |
| 1.2 พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเวลา 08.00 น. ณ หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา |  |  |  |
| 1.2.1 | สำนักงานจังหวัดพังงา | (1.) ประสานการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่ง,กำหนดการ (2.) อำนวยการและประสานงานด้านอื่นๆ เพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (3.) จัดเตรียมพวงมาลา สำหรับประธานในพิธี จำนวน 1 พวง (4.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย |  |
| 1.2.2 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา | (1.) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ชาย สำหรับรื้อถอนที่นั่งสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ โดยเวลา 07.00 น. ณ หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา (2.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย |  |
| 1.2.3 | ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา | (1.) จัดเตรียมกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.) จำนวน 6 นาย คอยอำนวยความสะดวก การจัดระเบียบและวางพวงมาลาของส่วนราชการ โดยให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้า กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา | วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. |

-6-

| ลำดับที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ภารกิจการปฏิบัติ | กำหนดแล้วเสร็จ /ถึงที่หมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3 | ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา | (2.) จัดเจ้าพนักงานปกครอง(ปลัดอำเภอ) สำหรับควบคุมกำกับดูแลการวางพวงมาลา (3.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย | วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. |
| 1.2.4 | ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา | (1.) ดูแลการจราจร และรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณพิธี (2.) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย ทำหน้าที่อัญเชิญพวงมาลาให้ประธานในพิธี (แต่งกายชุดปกติขาว) ภายใต้กำกับดูแลของผู้กำกับฝ่ายอำนวยการภูธรจังหวัดพังงา (3.) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ(ชั้นประทวน) จำนวน 4 นาย เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดระเบียบ การวางพวงมาลาของส่วนราชการ (4.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย | วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. |
| 1.2.5 | เทศบาลเมืองพังงา | (1.) จัดเตรียมพิธีกรชาย(นายรุ่งโรจน์ บุนนาค) จำนวน 1 คน (2.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดพังงา |  |
| 2.4 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา | (1.) จัดพิธีกรในพิธี(นางวัชรี ตัณฑชน) (2.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดพังงามอบหมาย |  |
| 1.3 พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวลา 18.30 น. ณ หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา |  |  |  |
| 1.3.1 | สำนักงานจังหวัดพังงา | (1.) ประสานการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่ง,กำหนดการ (2.) อำนวยการและประสานงานด้านอื่นๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (3.) จัดทำคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (4.) จัดเตรียมวีดิทัศน์ “สารคดีภาพประกอบเพลง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุฯธิคุณฯ (5.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอยบหมาย |  |
| 1.3.2 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา | (1.) จัดระบบแสง ให้ประธานกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริเวณหน้าเวที โดยจัดทำโคมไฟพิเศษเฉพาะประธาน 1 จุด(ที่โพเดียม) | วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. |

-7-

| ลำดับที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ภารกิจการปฏิบัติ | กำหนดแล้วเสร็จ /ถึงที่หมาย |
| --- | --- | --- | --- |
|  | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา(ต่อ) | (2.) จัดเตรียมดอกไม้สด สำหรับประดับโพเดียมประธาน (3.) จัดเตรียมแท่นยืนสำหรับประธานกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (4.) จัดเตรียมเทียนไข(เทียนสีเหลือง ไส้สีขาว) ขนาด 3 หุน จำนวน 1,000 เล่ม สำหรับแจกจ่ายให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป (5.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย |  |
| 1.3.3 | ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา | (1.) จัดทำผังส่วนราชการและแถวยืนของส่วนราชการ (2.) จัดเจ้าหน้าที่และกำลัง อส.ในการอำนวยความสะดวกและจัดส่วนราชการ/มวลชนยืนในตำแหน่งที่กำหนด (3.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย | วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. |
| 1.3.4 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา | (1.) จัดพิธีกรในพิธี(นางวัชรี ตัณฑชน) (2.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย | วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. |
| 1.3.5 | เทศบาลเมืองพังงา | (1.) จัดเตรียมพิธีกรชาย(นายรุ่งโรจน์ บุนนาค) จำนวน 1 คน (2.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดพังงา | วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. |
| 1.3.6 | อำเภอเมืองพังงา | (1.) จัดเตรียมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว(ประสาน ป้องกันจังหวัดพังงา) (2.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย | วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. |
| 1.3.7 | ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา | (1.) ดูแลการจราจร และรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณพิธี (2.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย | วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. |

-8-

| ลำดับที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ภารกิจการปฏิบัติ | กำหนดแล้วเสร็จ /ถึงที่หมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว |  |  |  |
| 2.1 พิธีทำบุญตักบาตร: เวลา 06.00 น. |  |  |  |
| 2.1.1 | สำนักงานจังหวัดพังงา | (1.) จัดทำคำสั่งมอบหมายภารกิจเตรียมการจัดงานฯ (2.) จัดทำหนังสือเชิญชวนส่วนราชการ/หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม (3.) จัดเตรียมถุงกระสอบ สำหรับใส่สิ่งของบิณฑบาต (4.) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับส่งเทียนฉนวนให้ประธานจุดเครื่องทองน้อย (5.) จัดที่นั่งสำหรับประธาน (6.) จัดปลอกเก้าอี้สำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 50 ตัว (7.) ปูผ้าขาวสำหรับวางอาหารและสิ่งของทำบุญตักบาตร ให้สวยงาม (8.) จัดเตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ใส่บาตรพระสงฆ์ (9.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย | ภายในวันที่ 22 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 15.00 น. |
| 2.1.2 | เทศบาลเมืองพังงา | (1.) จัดตั้งโต๊ะยาว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเก่า) เลขที่ 642 สำหรับให้ประชาชนตักบาตร (2.) จัดเตรียมรถน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ สำหรับทำหน้าที่ใส่น้ำในอ่างน้ำพุ (3.) จัดเตรียมไม้ดอกไม้ประดับ สำหรับประดับตกแต่งในบริเวณกิจกรรม (4.) จัดเตรียมพิธีกรชาย(นายรุ่งโรจน์ บุนนาค) (5.) จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และประชาสัมพันธ์เสียงทางสาย ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองพังงา เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม (6.) ตัด/แต่ง หญ้า/ต้นไม้ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเก่า) ให้สวยงาม | ภายในวันที่ 22 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 15.00 น. หมายเหตุ: ภารกิจตามข้อ 2 – ข้อ 5 ให้จัดเตรียมทั้ง 3 พิธี |

-9-

| ลำดับที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ภารกิจการปฏิบัติ | กำหนดแล้วเสร็จ /ถึงที่หมาย |
| --- | --- | --- | --- |
|  | เทศบาลเมืองพังงา(ต่อ) | (7.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย |  |
| 2.1.3 | องค์การบริหารส่วน จังหวัดพังงา | (1.) จัดเตรียมห้องโถงศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเก่า)สำหรับพระสงฆ์ - สามเณร นั่งฉันภัตตาหารเช้า จำนวน 57 ที่นั่ง โดยประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (2.) จัดเตรียมภัตตาหารเช้า สำหรับพระสงฆ์ จำนวน 57 รูป (3.) จัดเตรียมโต๊ะ จำนวน 10 ตัว และเก้าอี้บุนวม จำนวน 57 ตัว (4.) จัดเตรียมปัจจัย จำนวน 10 ชุด ไทยธรรม จำนวน 10 ชุด และผ้าไตร จำนวน 10 ชุด สำหรับพระสงฆ์ (5.) จัดเตรียมเต็นท์ ขนาด 5*8 จำนวน 4 หลัง สำหรับประกอบพิธี พร้อมเก้าอี้บุนวม จำนวน 100 ตัว (6.) จัดเตรียมเต็นท์ ขนาด 3*3 เมตร จำนวน 2 หลัง ติดตั้งหลังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับเครื่องเสียง (7.) จัดที่นั่งสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 10 รูป พร้อมผูกผ้าระบายสีขาว บริเวณที่นั่งสงฆ์ และ จัดทำฉากหลังให้เรียบร้อย พร้อมผูกผ้าระบายสีขาว (8.) จัดวางแผ่นไม้รองพื้น พร้อมปูพรมให้เรียบร้อย ในพื้นที่เต็นท์ประกอบพิธี ตามข้อ 5 (เต็มพื้นที่) (9.) ติดตั้งสปอตไลท์ ให้สว่าง ทั่วบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสถานที่จัดงานพิธี (10.) ผูกผ้าระบาย(สีชมพู/ขาว) บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้สวยงามสมพระเกียรติ (11.) จัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชา(หมู่ 9 )ติดตั้งหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว (12.)จัดเตรียมดอกไม้สด(ดอกกุหลาบสีชมพู)สำหรับประดับโต๊ะหมู่บูชา(หมู่ 9) หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ จำนวน 1 ชุด และเครื่องทองน้อย | ภายในวันที่ 22 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 16.00 น. หมายเหตุ: ภารกิจตามข้อ 6 , 9-17 ให้จัดเตรียมทั้ง 3 พิธี |

-10-

| ลำดับที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ภารกิจการปฏิบัติ | กำหนดแล้วเสร็จ /ถึงที่หมาย |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (13.) จัดเตรียมดอกไม้สดสำหรับประดับโต๊ะหมู่บูชา(หมู่ 7) หน้าพระพุทธรูป จำนวน 1 ชุด (14.) จัดเตรียมดอกไม้สด สำหรับวางบนโต๊ะประธาน จำนวน 1 ชุด (15.) จัดตกแต่ง/ประดับดอกไม้ บริเวณฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ให้สวยงามและสมพระเกียรติ (16.) จัดเตรียมดอกไม้ขาตั้งทรงสูง จำนวน 1 คู่ ตั้งบริเวณโต๊ะหมู่บูชาหมู่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ (17.) ประดับธงชาติบริเวณพิธี ด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ (18.)จัดเตรียมรถยนต์บรรทุก จำนวน 4 คัน สำหรับบรรทุกข้าวสาร/อาหารแห้ง ที่ได้รับจากการ ตักบาตร ไปส่งยังวัดต่างๆ ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงากำหนด (19.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย |  |
| 2.1.4 | สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพังงา | (1.) จัดที่นั่ง สำหรับพระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ (2.) จัดโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย(หมู่ 7) แท่นกราบ (3.) จัดเจ้าหน้าที่ถือเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม (4.) จัดเตรียมพิธีกรสงฆ์ (5.) จัดพิธีสงฆ์/ปูพรมให้เรียบร้อยบริเวณตามข้อ 1 และข้อ 2 (6.) จัดเจ้าหน้าที่ส่งเทียนฉนวน ให้แก่ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (7.) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร จากห้องผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ไปยังบริเวณพิธี และอัญเชิญกลับ (8.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย | วันที่ 23 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 2.1.5 | สำนักงานสัสดีจังหวัดพังงา | (1.) จัดกำลังนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 100 คน คอยอำนวยความสะดวกพระสงฆ์ในการบิณฑบาต โดยให้ประสานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | วันที่ 23 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 05.30 น. |

-11-

| ลำดับที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ภารกิจการปฏิบัติ | กำหนดแล้วเสร็จ /ถึงที่หมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.6 | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | (1.) นิมนต์พระภิกษุ 10 รูป สำหรับประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และนิมนต์พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 57 รูป สำหรับรับบิณฑบาต ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพังงา (2.) จัดเจ้าหน้าที่และประสานงานกับสัสดีจังหวัดพังงา ในการถวายภัตตาหารเช้าแด่ภิกษุ-สามเณร และอำนวยความสะดวกพระภิกษุ -สามเณรในการรับบิณฑบาต (3.) ประสานงานเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานจัดรถรับ - ส่งพระสงฆ์ ตามข้อ 2.1.7 – 2.1.14 | วันที่ 23 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 2.1.7 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา | (1.) จัดรถรับส่งพระสงฆ์ (รถตู้) โดยประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | วันที่ 23 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 2.1.8 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา | (1.) จัดเตรียมพิธีกรฯ (นางวัชรี ตัณฑชน) (2.) จัดรถรับส่งพระสงฆ์ (รถตู้) โดยประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | วันที่ 23 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 2.1.9 | สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา | (1.) จัดรถรับส่งพระสงฆ์ (รถตู้) โดยประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | วันที่ 23 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 2.1.10 | เรือนจำจังหวัดพังงา | (1.) จัดรถรับส่งพระสงฆ์ (รถตู้) โดยประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | วันที่ 23 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 2.1.11 | สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา | (1.) จัดรถรับส่งพระสงฆ์ (รถตู้) โดยประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | วันที่ 23 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 2.1.12 | โรงพยาบาลพังงา | (1.) จัดรถรับส่งพระสงฆ์ (รถตู้) โดยประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | วันที่ 23 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 2.1.13 | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา | (1.) จัดรถรับส่งพระสงฆ์ (รถตู้) โดยประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | วันที่ 23 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |

-12-

| ลำดับที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ภารกิจการปฏิบัติ | กำหนดแล้วเสร็จ /ถึงที่หมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.14 | สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา | (1.) จัดรถรับส่งพระสงฆ์ (รถตู้) โดยประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา | วันที่ 23 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 2.1.15 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา | (1.) จัดรถยนต์ตู้อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร จากห้องผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ไปยังบริเวณพิธี และอัญเชิญกลับ โดยประสานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา | วันที่ 23 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 2.1.16 | ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา | (1.) ดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ณ บริเวณพิธีและโดยรอบ | วันที่ 23 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 06.00 น. |
| 2.1.17 | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฯ พังงา | (1.) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธี | หมายเหตุ: ให้ประชาสัมพันธ์ทั้ง 3 กิจกรรม |
| 2.1.18 | วิทยาลัยเทคนิคพังงา | (1.) จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมค์ขาตั้ง 2 ชุด ไมค์ลอย 2 ชุด สำหรับพระสงฆ์ให้ศีล/เจริญพระพุทธมนต์ พิธีกร และพิธีกรสงฆ์ (2.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย | วันที่ 22 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 15.00 น. |
| 2.2 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม : เวลา 08.00 น. |  |  |  |
| 2.2.1 | สำนักงานจังหวัดพังงา | (1.) ประสานการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่ง,กำหนดการ (2.) อำนวยการและประสานงานด้านอื่นๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (3.) จัดเตรียมพวงมาลา สำหรับประธานในพิธี จำนวน 1 พวง (4.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย |  |

-13-

| ลำดับที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ภารกิจการปฏิบัติ | กำหนดแล้วเสร็จ /ถึงที่หมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา | (1.) จัดเจ้าหน้าที่ สำหรับอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บเก้าอี้ จากพิธีที่ 1 โดยพร้อมในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณพิธี (2.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย | วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. |
| 2.2.3 | ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา | (1.) จัดเตรียมกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.) จำนวน 2 นาย ทำหน้าที่เชิญธงชาติสู่ยอดเสา (2.) จัดเตรียมกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.) จำนวน 6 นาย คอยอำนวยความสะดวก การจัดระเบียบและวางพวงมาลาของส่วนราชการ โดยให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้า กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (3.) จัดทำป้ายชื่อกำหนดแถวยืนส่วนราชการเป็นหมวดกระทรวงของผู้เข้าร่วมพิธี | วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. |
| 2.2.4 | ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา | (1.) ดูแลการจราจร และรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณพิธี (2.) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย ทำหน้าที่อัญเชิญพวงมาลาให้ประธานในพิธี (แต่งกายชุดปกติขาว สวมหมวก) ภายใต้กำกับดูแลของผู้กำกับฝ่ายอำนวยการภูธรจังหวัดพังงา (3.) จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ(ชั้นประทวน) จำนวน 4 นาย เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดระเบียบ การวางพวงมาลาของส่วนราชการ | วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. หมายเหตุ : ภารกิจตาม(2.) และ(3.) จัดส่งรายชื่อให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 |
| 2.2.5 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา | (1.) จัดพิธีกรในพิธี(นางวัชรี ตัณฑชน) |  |
| 2.2.6 | เทศบาลเมืองพังงา | (1.) จัดเตรียมพิธีกรชาย(นายรุ่งโรจน์ บุนนาค) |  |
| 2.2.7 | วิทยาลัยเทคนิคพังงา | (1.) จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมค์ขาตั้ง จำนวน 2 ตัว สำหรับพิธีกร /เพลงชาติไทย (2.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย | วันที่ 22 ต.ค. 62 ก่อนเวลา 15.00 น. |

-14-

| ลำดับที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ภารกิจการปฏิบัติ | กำหนดแล้วเสร็จ /ถึงที่หมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว: เวลา 18.30 น. |  |  |  |
| 2.3.1 | สำนักงานจังหวัดพังงา | (1.) ประสานการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่ง,กำหนดการ (2.) อำนวยการและประสานงานด้านอื่นๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (3.) จัดทำคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (4.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย |  |
| 2.3.2 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา | (1.) ติดตั้งสปอตไลท์ ให้สว่าง ทั่วบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสถานที่จัดงานพิธี (2.) จัดระบบแสง ให้ประธานกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริเวณหน้าเวที โดยจัดทำโคมไฟพิเศษเฉพาะประธาน 1 จุด(ที่โพเดียม) (3.) จัดเตรียมเทียนไขสีชมพูไส้สีขาว ขนาด 3 หุน จำนวน 1,000 เล่ม สำหรับแจกจ่ายให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป (4.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย | วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. |
| 2.3.3 | ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา | (1.) จัดเจ้าหน้าที่และกำลัง อส.ในการอำนวยความสะดวกและจัดส่วนราชการ/มวลชนยืนในตำแหน่งที่กำหนด (2.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย | วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. |
| 2.3.4 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา | (1.) จัดพิธีกรในพิธี(นางวัชรี ตัณฑชน) | วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. |
| 2.3.5 | เทศบาลเมืองพังงา | (1.) จัดเตรียมพิธีกรชาย(นายรุ่งโรจน์ บุนนาค) | วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. |

-15-

| ลำดับที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ภารกิจการปฏิบัติ | กำหนดแล้วเสร็จ /ถึงที่หมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.6 | วิทยาลัยเทคนิคพังงา | (1.) จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมค์ขาตั้ง จำนวน 2 ตัว สำหรับพิธีกร (2.) จัดเตรียมไมค์ขาตั้ง จำนวน 1 ตัว สำหรับประธานกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ (3.) จัดเตรียมโทรทัศน์ ขนาดใหญ่ จำนวน 4 ตัว สำหรับเปิดวีดิทัศน์ “ปิยมหาราชรำลึก” (4.) อื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบหมาย |  |
| 2.3.7 | อำเภอเมืองพังงา | (1.) จัดเตรียมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว(ประสาน ป้องกันจังหวัดพังงา) | วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. |
| 2.3.8 | ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา | (1.) ดูแลการจราจร และรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณพิธี | วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. |
| 3. กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 |  |  |  |
| 3.1 | ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา | จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามแนวทางที่ศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงาน จิตอาสา กระทรวงมหาดไทย กำหนด |  |